## BB nghiem thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU OUTSOURCE THÁNG 12/2022
[10 empty] | Ngày lập: | 19/12/2022
Tên hệ thống |  | TV360 Recommendations
Tên đối tác |  | GEM
Tổng Khối lượng nghiệm thu |  | 66 |  | MD | 3 |  |  | MM
1. Nội dung nghiệm thu:
Sản phẩm đầu ra: tài liệu giải pháp, source code
Link bàn giao sản phẩm đầu ra:
Mã story | Chi tiết công việc đối tác đã thực hiện | [5 empty] | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM) | Số lượng lỗi
4122515 | Xây dựng tối ưu mô hình embedding phim | [5 empty] | 66 | 3 | 0
| Tổng nỗ lực | [5 empty] | 66 | 3
2. Kết quả nghiệm thu
Nội dung nghiệm thu |  | Thời gian |  | lần nghiệm thu | Kết quả (Số lỗi) |  |  | Người nghiệm thu | Trừ đội dự án (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Trừ đối tác (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Ghi chú
|  | Từ ngày | Đến ngày |  | Nghiêm trọng (critical) | Cao (major) | Trung bình (minor)
Tài liệu giải pháp: | Phân tích tổng hợp dữ liệu cho phim | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Tìm trọng số cho phim |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Tinh chỉnh tìm trọng số cạnh tối ưu lần 1 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Tinh chỉnh tìm trọng số cạnh tối ưu lần 2 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Tài liệu kiểm thử | Xử lý missing, outlier | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xử lý normalization |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chỉ số Sihoutte Score |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng ml-flow sinh trọng số cạnh |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Nghiệm thu KQ test | Xây dựng ml-flow lấy trọng số cạnh training và testing | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 1 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 2 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 3 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 4 | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 5 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tuning mô hình lần 6 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Thiết kế luồng Airflow cho mô hình RCM film TV360 |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng DAGs cho luồng AirFlow | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng funcion lấy dữ liệu cho Query Database Task của luồng AirFlow |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Xây dựng funcion Training dữ liệu cho Training Task của luồng AirFlow
Xây dựng function Inference dữ liệu và đẩy dữ liệu vào HDFS DB cho Inference Task của luồng Airflow
Xây dựng function Eval dữ liệu cho Eval Task của luồng AirFlow
Tổng
3. Chốt nỗ lực
Nỗ lực chốt khảo sát |  | Nỗ lực sau điều chỉnh (do thay đổi YC...) (1) |  | Nỗ lực phạt đối tác - do vi phạm kế hoạch và SLA (2) |  | Nỗ lực cộng cho đối tác - do đội dựa án vi phạm SLA (3) |  | Nỗ lực cuối (MD) (1)-(2)+(3) |  | Nỗ lực cuối (MM)
|  | 66 | [5 empty] | 66 |  | 3
4. Các vấn đề trong quá trình thực hiện
Vấn đề phát sinh:
Cách giải quyết:
Đề xuất:
5. Kết luận
| ĐỐI TÁC OUTSOURCE |  |  |  | TRƯỞNG BU |  |  |  | GĐ CHUYÊN TRÁCH TT
| Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm