## Trang_bia
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
BAN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
Mã dự án/ mã yêu cầu:
| Mã tài liệu: |  | <Mã tài liệu>
Lần ước lượng
Người lập:
| <Tên người lập> |  |  | DD/MM/YYYY
<Chức vụ>
Người kiểm tra:
| <Tên người kiểm tra> |  |  | <Ngày kiểm tra>
<Chức vụ>
Người phê duyệt:
| <Tên người phê duyệt> |  |  | <Ngày phê duyệt>
<Chức vụ>

## Bang_ghi_nhan_thay_doi
Bảng ghi nhận thay đổi
*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ
Ngày thay đổi | Vị trí thay đổi | A*, M, D | Phiên bản cũ | Mô tả thay đổi | Phiên bản mới
23/1/2020 |  | A |  | Phiên bản tạo mới | v1.0

## Tong_hop
BẢNG TÍNH TOÁN NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
Phân loại phim
I - Tổng nỗ lực thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
| STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực chưa tái sử dụng (MD) | Nỗ lực sau khi tái sử dụng (MD)
| 1 | Tổng nỗ lực chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử? | 79 | 79
| 2 | Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp (bao gồm Khảo sát, phân tích, kịch bản tác động) | 0 | 28
| 3 | Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm Kiểm định giả thuyết, Feature engineering, xây dựng, huấn luyện và hiệu chỉnh mô hình, xây dựng luồng ETL | 0 | 51
| 4 | Kiểm thử | Nỗ lực cho: Triển khai, KBKT, testcase | #VALUE! | 0
| 6 | Nỗ lực thực hiện phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện các công việc QTDA, kiểm thử hiệu năng, nghiệm thu, triển khai, đào tạo… | 0 | 0
| 7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) (5)+ (6) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn cuối cùng | 79 | 79
II - Tổng nỗ lực phân bổ thuê ngoài và tự thực hiện
| STT | Công việc | Diễn giải | Tổng nỗ lực (bao gồm thuê ngoài và tự thực hiện) | Nỗ lực thuê ngoài | Nỗ lực tự thực hiện | Tỉ lệ nỗ lực từng công việc (%) | Tỉ lệ thuê ngoài (%) | Tỉ lệ tự thực hiện (%)
| 1 | Giải pháp | Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp. | 28 | 28 | 0 | 35.44% | 100% | 0%
| 2 | Phát triển | Tổng nỗ lực thực hiện phát triển | 51 | 51 | 0 | 64.56% | 100% | 0%
| 3 | Kiểm thử | Tổng nỗ lực thực hiện kiểm thử | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 4 | Phi chức năng | Tổng nỗ lực thực hiện các công việc phi chức năng | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
| 5 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | = (1) + (2) + (3) + (4) | 79 | 79 | 0 | 100% | 100% | 0%
| 6 | Tổng nỗ lực thực hiện (MM) | Thuê ngoài: 1 MM = 22 MDs Nội bộ: 1 MM = 22 MDs | 3.5909 | 3.5909 | 0 | 100%

## NL_Chuc_nang
BẢNG DANH SÁCH CHỨC NĂNG
Xây dựng model dự đoán thuê bao/hộ gia đình có khả năng sử dụng dịch vụ cố định băng rộng
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế; Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng
TT | Mã yêu cầu | Tên Chức năng | Mô tả chức năng | Ghi chú (nếu có) | Nỗ lực thực hiện sau khi tái sử dụng (MH) | [5 empty] | Nỗ lực thực hiện (MH) |  |  |  | Tái sử dụng (%) | Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào | Nỗ lực dự án đánh giá có thể đảm bảo được | Ghi chú | Có thuê ngoài thực hiện không? |  |  | Nỗ lực thuê ngoài (MH) |  |  | Nỗ lực tự thực hiện (MH)
[5 empty] | Tổng nỗ lực thực hiện (MH) | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Mã chức năng | Tên loại chức năng | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Tổng nỗ lực thực hiện (MH) |  |  |  |  | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử | Giải pháp | Phát triển | Kiểm thử
1 |  | Xây dựng model dự đoán thuê bao/hộ gia đình có khả năng sử dụng dịch vụ cố định băng rộng | Tổng hợp features:Sinh dữ liệu giả từ mô tả dữ liệu | bc 1.1 | 48 | 0 | 48 | 0 | PTDL_TONGHOP_FEATURE4 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | 0 | 48 | 0 | 48 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 48 | 0
2 |  |  | Kiểm tra sơ bộ dữ liệu | bc 1.2.1 | 32 | 32 | 0 | 0 | PTDL_KSNV3 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán phức tạp | 32 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 32 | 0 | 0
3 |  |  | Visualize box diagram của dữ liệu | bc 1.2.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
|  |  | Visualize histogram của dữ liệu | bc 1.2.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
3 |  |  | Visualize Scatterplot của Numerical feature vs Numerical feature | bc 1.2.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
4 |  |  | Visualize Line plot của Numerical feature vs Numerical feature | bc 1.2.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
5 |  |  | Visualize Joint plot của Numerical feature vs Numerical feature | bc 1.2.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
5 |  |  | Visualize Bar chart của Categorical feature vs Numerical feature | bc 1.2.7 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
6 |  |  | Visualize Violin plot của Categorical feature vs Numerical feature | bc 1.2.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
7 |  |  | Visualize Categorical box của Categorical feature vs Numerical feature | bc 1.2.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
7 |  |  | Visualize Swarm plot của Categorical feature vs Numerical feature | bc 1.2.10 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
8 |  |  | Visualize Bar chart Two Categorical Variables | bc 1.2.11 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
9 |  |  | Visualize Point plot Two Categorical Variables | bc 1.2.12 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
9 |  |  | Visualize Grouped bar chart Two Categorical Variables | bc 1.2.13 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
10 |  |  | Kiểm tra duplicate sample | bc 1.3.1 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
11 |  |  | xử lý duplicate sample | bc 1.3.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
11 |  |  | Kiểm tra các outlier | bc 1.3.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
12 |  |  | xử lý có điểm outlier | bc 1.3.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
13 |  |  | Kiểm tra giá trị null | bc 1.3.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
13 |  |  | xử lý giá trị null kiểu object | bc 1.3.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
14 |  |  | xử lý giá trị null kiểu biến liên tục | bc 1.3.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
15 |  |  | Chuẩn hóa các trường dữ liệu có kiểu dữ liệu liên tục | bc 1.3.6 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
15 |  |  | Numberic Encoder các trường dữ liệu có dạng categorical | bc 1.3.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
16 |  |  | Numberic Encoder các trường dữ liệu có dạng datetime | bc 1.3.4 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
17 |  |  | Biểu diễn các đặc trưng các feature theo từng user | bc 1.3.7 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
17 |  |  | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu: Tính độ tương quan tuyến tính các feature | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
18 |  |  | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu: Tính P-Value | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
19 |  |  | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu: phân tích độ tương quan giữa các feature | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
19 |  |  | Visualization Heatmap for correlation | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
20 |  |  | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu :Phân tích P-value giữa các feature | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
21 |  |  | Lựa chọn feature để phân cụm dựa vào P-value và Corr | bc 1.3.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
21 |  |  | tạo ra feature mới bằng cách rời rạc hóa các trường dữ liệu liên tục | bc 1.3.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
|  |  | Chia tập test set | bc 1.3.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
|  |  | Đề xuất các mô hình cân bằng dữ liệu training | bc 1.3.10 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
|  |  | Chọn ra 3-5 mô hình cân bằng dữ liệu training phù hợp nhất | bc 1.3.10 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
|  |  | Thống nhất giải pháp mô hình cân bằng dữ liệu training phù hợp nhất | bc 1.3.10 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_TNGPM1 | Thống nhất giải pháp xây dựng model đơn giản | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
|  |  | Xây dựng các mô hình ADASYN | bc 1.3.10 | 24 | 24 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model phức tạp | 24 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 24 | 0 | 0
|  |  | Huấn Luyện Model ADASYN | bc 1.3.10 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_TRAIN_MODEL_BASE | Training model base | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
|  |  | Fine-tune hyperparameters ADASYN | bc 1.3.10 | 16 | 0 | 16 | 0 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 16 | 0
|  |  | Trình bày kết quả cân bằng dữ liệu | bc 1.3.10 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
22 |  |  | Đề xuất các mô hình xây dựng mô hình giảm chiều dữ liệu | bc 1.3.11 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
23 |  |  | Thống nhất giải pháp xây dựng mô hình giảm chiều dữ liệu | bc 1.3.11 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
23 |  |  | Chọn ra mô hình giảm chiều dữ liệu | bc 1.3.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_TNGPM1 | Thống nhất giải pháp xây dựng model đơn giản | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
24 |  |  | Xây dựng model PCA | bc 1.3.11 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
25 |  |  | Fine-tune hyperparameters PCA | bc 1.3.11 | 16 | 0 | 16 | 0 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 16 | 0
25 |  |  | Trình bày kết quả Fine-tune hyperparameters PCA | bc 1.3.11 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
#REF! |  |  | Đề xuất các mô hình Classification | bc 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model phức tạp | 24 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 24 | 0 | 0
33 |  |  | Chọn ra 3-5 mô hình Classification | bc 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model phức tạp | 24 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 24 | 0 | 0
34 |  |  | Thống nhất giải pháp xây dựng mô hình Classification | bc 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | PTDL_TNGPM3 | Thống nhất giải pháp xây dựng model phức tạp | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 16 | 0 | 0
35 |  |  | Xây dựng model Xgboost Classification | bc 3.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
35 |  |  | Fine-tune hyperparameters Xgboost Classification | bc 3.1 | 16 | 0 | 16 | 0 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 16 | 0
36 |  |  | Trình bày kết quả Fine-tune hyperparameters Xgboost Classification | bc 3.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
37 |  |  | Xây dựng model lightgbm Classification | bc 3.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 8 | 0 | 0
37 |  |  | Fine-tune hyperparameters lightgbm Classification | bc 3.2 | 16 | 0 | 16 | 0 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 16 | 0
38 |  |  | Trình bày kết quả Fine-tune hyperparameters lightgbm Classification | bc 3.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
39 |  |  | Xây dựng model Stacking Classification | bc 3.3 | 16 | 16 | 0 | 0 | PTDL_ĐXGPM2 | Đề xuất giải pháp xây dựng model trung bình | 16 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 16 | 0 | 0
39 |  |  | Fine-tune hyperparameters Stacking Classification | bc 3.3 | 16 | 0 | 16 | 0 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | 0 | 16 | 0 | 16 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 16 | 0
40 |  |  | Trình bày kết quả Fine-tune hyperparameters Stacking Classification | bc 3.3 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
#REF! |  |  | Visualize Kết quả test phân nhóm của Xgboost Classification | bc 3.1 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
43 |  |  | Visualize Kết quả test phân nhóm của lightgbm Classification | bc 3.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
44 |  |  | Visualize Kết quả test phân nhóm của Stacking Classification | bc 3.3 | 8 | 0 | 8 | 0 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 0 | 8 | 0
|  |  | Đánh giá kết quả mô hinh và đưa ra kết luận | bc 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | Có | Có | Có | 4 | 0 | 0
| Nỗ lực (MH) |  |  |  | 632 | 224 | 408 | 0 | [5 empty] | 632 |  |  |  |  | 224 | 408 | 0 | 224 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nỗ lực (MD) |  |  |  | 79 | 28 | 51 | 0 |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 79 |  |  |  |  | 28 | 51 | 0
Hướng dẫn đánh giá % tái sử dụng:
Quản trị dự án đánh giá xem: * Có chức năng tương tự trong hệ thống không? * Có chức năng tương tự trong hệ thống khác của đơn vị không? * Có tái sử dụng được thiết kế của các chức năng tương tự không?

## CSDL_Phi_CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Step trong quy trình | Loại chức năng | Nỗ lực (MH)
Nhom cong viec
1 | Lên kế hoạch sprint | PTDL_KHS1 | 12
2 |  | PTDL_KHS2 | 16
3 |  | PTDL_KHS3 | 24
4 | Điều phối và rà soát công việc trong team | PTDL_ĐPRS1 | 1
5 |  | PTDL_ĐPRS2 | 2
6 |  | PTDL_ĐPRS3 | 3
7 | Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai … | PTDL_HOP | 2
8 | Tham gia upcode | PTDL_TGUC1 | 4
9 |  | PTDL_TGUC2 | 8
10 |  | PTDL_TGUC3 | 12
11 | Nghiệm thu luồng upcode | PTDL_NTUC1 | 4
12 |  | PTDL_NTUC2 | 8
13 |  | PTDL_NTUC3 | 12
14 | Viết và xây dựng test-case | PTDL_XDTC1 | 4
15 |  | PTDL_XDTC2 | 8
16 |  | PTDL_XDTC3 | 12
17 | Chuẩn bị tài liệu upcode/ tài liệu giải pháp/ tài liệu theo BM | PTDL_TAILIEU | 8
18 | Chuẩn bị slide báo cáo kết quả | PTDL_SLBC1 | 2
19 |  | PTDL_SLBC2 | 4
20 |  | PTDL_SLBC3 | 8
21 | Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán | PTDL_NCGP1 | 2
22 |  | PTDL_NCGP2 | 4
23 |  | PTDL_NCGP3 | 8

## NL_Phi_chuc_nang
BẢNG DANH SÁCH PHI CHỨC NĂNG
Phân loại phim
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế; Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng
TT | Tên đầu việc | Mô tả | Phi chức năng |  | Nỗ lực thực hiện (MH)
|  |  | Mã phi chức năng | Tên loại phi chức năng
|  |  |  | Nỗ lực (MH) | 0
|  |  |  | Nỗ lực (MD) | 0

## CSDL_CN
PHỤ LỤC 1.3 CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Step trong quy trình | Loại chức năng | Loại công việc |  | Nỗ lực (MH)
1 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán | PTDL_KSNV1 | Giải pháp | PTDL_KSNV1Giải pháp | 16
2 |  | PTDL_KSNV2 | Giải pháp | PTDL_KSNV2Giải pháp | 24
3 |  | PTDL_KSNV3 | Giải pháp | PTDL_KSNV3Giải pháp | 32
4 | Đánh giá tiềm năng usecase | PTDL_ĐGTNUC1 | Giải pháp | PTDL_ĐGTNUC1Giải pháp | 8
5 |  | PTDL_ĐGTNUC2 | Giải pháp | PTDL_ĐGTNUC2Giải pháp | 16
6 |  | PTDL_ĐGTNUC3 | Giải pháp | PTDL_ĐGTNUC3Giải pháp | 24
7 | Đề xuất giải pháp xây dựng model | PTDL_ĐXGPM1 | Giải pháp | PTDL_ĐXGPM1Giải pháp | 8
8 |  | PTDL_ĐXGPM2 | Giải pháp | PTDL_ĐXGPM2Giải pháp | 16
9 |  | PTDL_ĐXGPM3 | Giải pháp | PTDL_ĐXGPM3Giải pháp | 24
10 | Thống nhất giải pháp xây dựng model | PTDL_TNGPM1 | Giải pháp | PTDL_TNGPM1Giải pháp | 4
11 |  | PTDL_TNGPM2 | Giải pháp | PTDL_TNGPM2Giải pháp | 8
12 |  | PTDL_TNGPM3 | Giải pháp | PTDL_TNGPM3Giải pháp | 16
13 | Xây dựng kịch bản tác động | PTDL_XDKBTĐ1 | Giải pháp | PTDL_XDKBTĐ1Giải pháp | 16
14 |  | PTDL_XDKBTĐ2 | Giải pháp | PTDL_XDKBTĐ2Giải pháp | 32
15 |  | PTDL_XDKBTĐ3 | Giải pháp | PTDL_XDKBTĐ3Giải pháp | 48
16 | Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động | PTDL_XDBC_HQTĐ | Phát triển | PTDL_XDBC_HQTĐPhát triển | 8
17 | Chuẩn bị logic blacklist | PTDL_BLACKLIST | Kiểm thử | PTDL_BLACKLISTKiểm thử | 4
18 | Đẩy tập triển khai tác động | PTDL_XUAT_BANG_TK | Kiểm thử | PTDL_XUAT_BANG_TKKiểm thử | 16
19 | Cross-check các tập về tính đại diện | PTDL_CHECK_DAIDIEN | Kiểm thử | PTDL_CHECK_DAIDIENKiểm thử | 4
20 | Giám sát quá trình thực hiện tác động | PTDL_GIAMSAT_TACDONG | Kiểm thử | PTDL_GIAMSAT_TACDONGKiểm thử | 2
21 | Đánh giá hiệu quả tác động | PTDL_ĐGHQ_TACDONG1 | Giải pháp | PTDL_ĐGHQ_TACDONG1Giải pháp | 4
22 |  | PTDL_ĐGHQ_TACDONG2 | Giải pháp | PTDL_ĐGHQ_TACDONG2Giải pháp | 28
23 | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | PTDL_EXPLORE_DATA | Phát triển | PTDL_EXPLORE_DATAPhát triển | 8
24 | Xây dựng / bổ sung giả thuyết | PTDL_HYPOTHESIS | Phát triển | PTDL_HYPOTHESISPhát triển | 8
25 | Thực hiện feature engineering | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Phát triển | PTDL_FEATURE_ENGINEERINGPhát triển | 8
26 | Training model base | PTDL_TRAIN_MODEL_BASE | Phát triển | PTDL_TRAIN_MODEL_BASEPhát triển | 8
27 | Fine-tune hyperparameters | PTDL_MODEL_TUNING | Phát triển | PTDL_MODEL_TUNINGPhát triển | 16
28 | Ensemble các model | PTDL_ENSEMBLE_MODEL | Phát triển | PTDL_ENSEMBLE_MODELPhát triển | 16
29 | Đo performance model lần cuối trên test set | PTDL_TEST_MODEL | Phát triển | PTDL_TEST_MODELPhát triển | 4
30 | Trình bày kết quả model | PTDL_BC_KQ_MODEL | Giải pháp | PTDL_BC_KQ_MODELGiải pháp | 4
31 | Đồng bộ dữ liệu | PTDL_DONGBO_DULIEU1 | Phát triển | PTDL_DONGBO_DULIEU1Phát triển | 12
32 |  | PTDL_DONGBO_DULIEU2 | Phát triển | PTDL_DONGBO_DULIEU2Phát triển | 26
33 |  | PTDL_DONGBO_DULIEU3 | Phát triển | PTDL_DONGBO_DULIEU3Phát triển | 38
34 | Tổng hợp features | PTDL_TONGHOP_FEATURE1 | Phát triển | PTDL_TONGHOP_FEATURE1Phát triển | 8
35 |  | PTDL_TONGHOP_FEATURE2 | Phát triển | PTDL_TONGHOP_FEATURE2Phát triển | 18
36 |  | PTDL_TONGHOP_FEATURE3 | Phát triển | PTDL_TONGHOP_FEATURE3Phát triển | 33
37 |  | PTDL_TONGHOP_FEATURE4 | Phát triển | PTDL_TONGHOP_FEATURE4Phát triển | 48
Note on D2: ====== ID#AAAAYRlfrZ4 qlcl_hoalh1 (2022-05-05 06:42:08) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## Sheet2 (hidden)
Phụ lục 1.1: DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Kỹ năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ) | Ví dụ
1 | NVJ1-PTM | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2 | NVJ2-PTM | Xử lý nghiệp vụ trung bình | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước | Đấu nối di động
3 | NVJ3-PTM | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước | Đấu nối cố định
4 | CN_WEB_KT | Chức năng giao diện kéo thả | UI - WEB | Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5 | GD_WEB1 | Chức năng giao diện web (chỉ có UI) | UI - WEB | Dưới 10 Component Component : là những hiển thị ra; case validate | Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6 | GD_WEB2 | Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin | Giao diện đấu nối di động
7 | GD_WEB3 | Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI | UI - WEB | Có trên 20 trường thông tin | Giao diện đấu nối cố định
8 | BC1 | Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản | UI-Report | Không sử dụng công thức trên hàng cột Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường | Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9 | BC2 | Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình | UI-Report | Có sử dụng công thức trên hàng cột Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10 | BC3 | Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp | UI-Report | Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11 | NVJ1-NC | Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12 | NVJ2-NC | Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13 | NVJ3-NC | Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp | SERVICE - JAVA | Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14 | DM1 | Danh mục từ điển | SERVICE - JAVA | Danh mục không có tham chiếu
15 | DM2 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16 | DM3 | Danh mục có tham chiếu | SERVICE - JAVA | Danh mục có trên 3 tham chiếu
17 | GD_MOBILE1 | Giao diện - trung bình | UI - MOBILE | < 5 trường thông tin
18 | GD_MOBILE2 | Giao diện - đơn giản | UI - MOBILE | 5-10 trường thông tin
19 | GD_MOBILE3 | Giao diện - phức tạp | UI - MOBILE | > 10 trường thông tin
20 | CN_MOBILE Client1 | Chức năng Client- Đơn giản | mobile
21 | CN_MOBILE Client2 | Chức năng Client- trung bình | mobile
22 | CN_MOBILE Client3 | Chức năng Client- phức tạp | mobile
23 | CN_MOBILE Server1 | Chức năng Server- đơn giản | mobile
24 | CN_MOBILE Server2 | Chức năng Server- trung bình | mobile
25 | CN_MOBILE Server3 | Chức năng Server- phức tạp | mobile
26 | GD1_CUT | Cắt nghiệp vụ đơn giản | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường | Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
27 | GD2_CUT | Cắt nghiệp vụ phức tạp | HTML, CSS, JS | Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..) | Màn hình home MyViettel wap
28 | CN_WEB1 | Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản | UI - WEB | Dưới 10 component Component : là những hiển thị ra; case validate
29 | CN_WEB2 | Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình | UI - WEB | Có 10-20 trường thông tin
30 | CN_WEB3 | Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp | UI - WEB | Có hơn 20 trường thông tin
31 | PHP_DM1 | Danh mục từ điển - đơn giản | PHP
32 | PHP_DM2 | Danh mục từ điển - trung bình | PHP
33 | PHP_DM3 | Danh mục từ điển - phức tạp | PHP
34 | PHP_DM4 | Danh mục có tham chiếu - đơn giản | PHP
35 | PHP_DM5 | Danh mục có tham chiếu - trung bình | PHP
36 | PHP_DM6 | Danh mục có tham chiếu - Phức tạp | PHP
37 | PHP_GD1 | Thiết kế giao diện đơn giản | PHP
38 | PHP_GD2 | Thiết kế giao diện - trung bình | PHP
39 | PHP_GD3 | Thiết kế giao diện - phức tạp | PHP
40 | PHP_NV1 | Xử lý nghiệp vụ đơn giản | PHP
41 | PHP_NV2 | Xử lý nghiệp vụ trung bình | PHP
42 | PHP_NV3 | Xử lý nghiệp vụ phức tạp | PHP
43 | PHP_Box1 | Một khung (box) màn hình dữ liệu đơn giản | PHP
44 | PHP_Box2 | Một khung (box) màn hình dữ liệu trung bình | PHP
45 | PHP_Box3 | Một khung (box) màn hình dữ liệu phức tạp | PHP
| TT_NV1 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng đơn giản
| TT_NV2 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng trung bình
| TT_NV3 | Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng phức tạp
| TT_DB1 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản
| TT_DB2 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình
| TT_DB3 | Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp
| TT_BC1 | Tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản
| TT_BC2 | Tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình
| TT_BC3 | Tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp

## BM_Kiem_thu_hieu_nang (hidden)
NỖ LỰC KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (ĐƠN LẺ & KẾT HỢP)
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
1. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script (phút) | Thời gian thay dữ liệu test trong script (phút) | Số lượng test case | Thời gian viết 1 test case (phút) | Tổng thời gian viết test case | Concurrency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Tổng hợp dữ liệu sau mỗi mẫu test (phút) | Thời gian reset lại môi trường kiểm thử hiệu năng sau mỗi lần test (phút) | Tổng thời gian test hiệu năng đơn lẻ (phút) | Ghi chú
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 5 | 5 | 242.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
3 | YC_3 | MCN_3 | MH_3 | Sửa dữ liệu phòng ban | Sửa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 15 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4 | 5 | 5 | 182
4 | YC_4 | MCN_4 | MH_4 | Xóa dữ liệu phòng ban | Xóa | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 75 | 1 | 5 | 5 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 7.6667 | 5 | 5 | 538.3333
5 | YC_5 | MCN_5 | MH_5 | Báo cáo quản lý phòng ban | Báo cáo | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 231.6667
6 | YC_6 | MCN_6 | MH_6 | Cập nhật dữ liệu (Xử lý, thu hồi….) | Cập nhật dữ liệu | 3 | 1 | 2 | 3 | 52 | 60 | 112 | 15 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.016667 | 0.016667 | 4 | 6.3333 | 5 | 5 | 273.6667
7 | YC_7 | MCN_7 | MH_7 | Import phòng ban | Import | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 25 | 1 | 5 | 5 | 25 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 5.8333 | 5 | 5 | 259.1667
8 | YC_8 | MCN_8 | MH_8 | Export phòng ban | Export | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 30 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6 | 5 | 5 | 285
9 | YC_9 | MCN_8 | MH_9 | Load đối tượng trên bản đồ | Load đối tượng trên bản đồ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 5 | 5 | 336.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ | [9 empty] | = | 5.5948 | (mandays)
2. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp:
TT | Mã yêu cầu | Mã chức năng | Tên màn hình | Tên chức năng nhỏ | Loại chức năng | Độ phức tạp | Số lượng các bước chức năng đơn giản | Số lượng các bước chức năng trung bình | Số lượng các bước chức năng phức tạp | Thời gian tạo 1 script (phút) | Thời gian sửa 1 script (phút) | Tổng thời gian tạo và sửa script | Thời gian thay dữ liệu test trong script | Con currency | Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút) | Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút) | Thời gian chạy của 1 user (phút) | Thời gian chạy của concurrency (phút) | Chức năng đã được tạo script khi test đơn lẻ chưa? (1:đã tạo, 0:chưa tạo) | Tổng thời gian test hiệu năng kết hợp (phút) | Ghi chú
1 | YC_1 | MCN_1 | MH_1 | Quản lý phòng ban theo chức năng | Tìm kiếm | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 30 | 39 | 25 | 50 | 0.016667 | 0.016667 | 1 | 4.6667 | 1 | 148.3333
2 | YC_2 | MCN_2 | MH_2 | Thêm mới phòng ban | Thêm mới | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 40 | 40 | 0.016667 | 0.016667 | 3 | 6.3333 | 1 | 231.6667
Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp | [6 empty] | = | 0.90625 | (mandays)
3. Thời gian tạo báo cáo kiểm thử hiệu năng: |  |  |  |  | 240 | (phút)
4. Rủi ro trong quá trình kiểm thử hiệu năng: Gồm các rủi ro: 1. Server hoạt động không ổn định 2. LoadRunner bị lỗi 3. Tìm hiểu nghiệp vụ cần kiểm thử hiệu năng 4. Dữ liệu test hiệu năng bị chuẩn bị thiếu 5. Nghiên cứu tìm hiểu thêm về LoadRunner áp dụng vào kiểm thử hiệu năng dự án …………………... | [6 empty] | 960 | (phút)
5. Thời gian tạo dữ liệu test : |  |  |  | 240 | (Đây là phần đội phát triển nhập dữ liệu)
| Chức năng |  |  | Số lượng bảng giao tiếp | Thời gian (phút)
| Tìm kiếm |  |  | 3 | 30
| Thêm mới |  |  | 4 | 40
| Sửa |  |  | 2 | 20
| Xóa |  |  | 1 | 10
| Báo cáo |  |  | 5 | 50
| Cập nhật dữ liệu |  |  | 2 | 20
| Import |  |  | 3 | 30
| Export |  |  | 2 | 20
| Load đối tượng trên bản đồ |  |  | 2 | 20
Tổng thời gian kiểm thử hiệu năng |  |  |  |  | 9.501 | (mandays)
Chú ý |  |  |  |  | Nếu thời gian lẻ >=0.5md, làm tròn lên 1 md, ngược lại, <0.5md, làm tròn xuống
1
|  |  | 2 |  |  | Tìm kiếm
|  |  | 3 |  |  | Thêm mới
Sửa
Xóa
Cập nhật dữ liệu
Báo cáo
Import
Export
Load đối tượng trên bản đồ
Note on B4: ====== ID#AAAAYRlfraA QA_NgaNT10 (2022-05-05 06:42:08) Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C4: ====== ID#AAAAYRlfraE QA_NgaNT10 (2022-05-05 06:42:08) Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT
Note on B19: ====== ID#AAAAYRlfrZ8 QA_NgaNT10 (2022-05-05 06:42:08) Đặt theo mã của yêu cầu đang thực hiện
Note on C19: ====== ID#AAAAYRlfrZs QA_NgaNT10 (2022-05-05 06:42:08) Đặt tên theo cách dễ nhớ và map với KHCT

## HDKTHN (hidden)
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MỘT SỐ THỜI GIAN CỤ THỂ
1. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL E1
- Với chức năng đơn giản: Tổng nỗ lực thực hiện <=1 md
- Với chức năng trung bình: Tổng nỗ lực thực hiện <=1.5md
- Với chức năng phức tạp: Tổng nỗ lực thực hiện <=2md
# Độ phức tạp của chức năng do CBGP đánh giá trong quá trình làm việc với khách hàng mô tả trong tài liệu KSSB
2. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL Ef
Thời gian tạo script cho 1 chức năng đơn giản : 2'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng trung bình: 5'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng phức tạp: 10'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử đơn lẻ: 5'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử tích hợp: 5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng đơn giản với 1 user : 0.5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng trung bình với 1 user : 1'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng phức tạp với 1 user : 1.5'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng đơn giản : 30'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng trung bình: 45'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng phức tạp: 60'
Độ phức tạp của chức năng:
1.Đơn giản: Giao tiếp <= 2 bảng trong DB
2.Trung bình: 2< Giao tiếp <= 5 bảng trong DB
3.Phức tạp: Giao tiếp > 5 bảng trong DB
Thời gian tạo dữ liệu test:
Giao tiếp 1 bảng: 10'
Hướng dẫn về các bước chức năng đơn giản\trung bình\phức tạp: Cụ thể: Khi thực hiện kiểm thử hiệu năng chức năng D, cần đi qua 3 bước chức năng A, B, C Cứ sau mỗi 1 button được hiểu là 1 bước chức năng (đồng thời, khi cần tìm kiếm dữ liệu tại 1 textbox mà xử lý dữ liệu quá lâu, ràng buộc nhiều bảng trong DB theo nghiệp vụ MSS (>5 bảng) cũng được coi là 1 bước chức năng). VD: A là button Login (chương trình nào cũng phải qua bước này), nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB <=2 --> có 1 bước chức năng đơn giản B là 1 button Tìm kiếm, nếu 2<số lượng bảng giao tiếp trong DB <=5 : --> có 1 bước chức năng trung bình C là button Xử lý nghiệp vụ, nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB >5 --> có 1 bước chức năng phức tạp --> Điền thông tin vào ô màu trắng tại các cột trong template như sau: Số lượng các bước chức năng đơn giản: 1 Số lượng các bước chức năng trung bình: 1 Số lượng các bước chức năng phức tạp: 1

## HD_ULNL_
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC THỰC HIỆN PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức
Cách thức ước lượng (estimation) nỗ lực thực hiện: Dựa vào CSDL ước lượng nỗ lực ( Chức năng và phi chức năng)
2. Chi tiết các bước thực hiện ước lượng nỗ lực thực hiện phần mềm
Bước 1 |  | Xác định quy mô và phạm vi bài toán thực hiện
Bước 2 |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng"
Bước 3 |  | Chọn mã chức năng phù hợp với chức năng thực hiện theo CSDL ULNL chức năng. Chỉ thực hiện điền thông tin vào cột màu trắng, các cột màu xanh tự động điền thông tin theo công thức. Xác định thêm % tái sử dụng của từng chức năng (nếu có) Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%. Trong trường hợp thiếu loại chức năng so với ước lượng chuẩn thì phải thực hiện báo cáo BGĐ phê duyệt trước khi áp dụng.
Bước 4 |  | Căn cứ vào CSDL phi chức năng liệt kê các yêu cầu phi chức năng cần thực hiện vào sheet NL phi chức năng. Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 5 |  | Dữ liệu sẽ tự tính toán hiện thị tại sheet "Tổng hơp". Dự án muốn hiện chi tiết dữ liệu nào có thể tự điều chỉnh để hiển thị.

## Định_nghĩa_loại_công_việc
PHỤ LỤC 1.2 DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC
STT | Hoạt động chính | Role | Tài liệu
I | Tiếp nhận YC PTDL
1 | Gửi PYC ứng dụng PTDL vào hoạt động SXKD | ĐVYC | PYC trên IBM và BM21 đính kèm
II | Quy trình campaign execution
1 | Lựa chọn use case triển khai
1.1 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán | BA | Tài liệu khảo sát nghiệp vụ bài toán (BM01)
1.2 | Khảo sát dữ liệu | DE | Tài liệu mô tả hiện trạng dữ liệu (BM02)
1.3 | Đánh giá tiềm năng use-case | BA | Tài liệu đề xuất các use-case phù hợp (BM03)
1.4 | Lựa chọn use-case triển khai | BO | Tài liệu đề xuất các use-case phù hợp (BM03)
2 | Thống nhất giải pháp tổng thể
2.1 | Đồng bộ dữ liệu phục vụ phân tích | DE | Tài liệu thiết kế CSDL và luồng đồng bộ (BM09)
2.2 | Đề xuất giải pháp xây dựng model | DS | Tài liệu đề xuất giải pháp xây dựng model (BM04)
2.3 | Thống nhất giải pháp xây dựng model | BA | Tài liệu giải pháp, kế hoạch tổng thể (BM05)
2.4 | Phê duyệt giải pháp. Kế hoạch tổng thể | BO
3 | Xây dựng / tối ưu model
3.1 | Xây dựng / tối ưu model | DS | Tài liệu giải pháp, kết quả model (BM06a, BM06b)
4 | Lập kế hoạch tác động
4.1 | Xây dựng kịch bản tác động | BA | Tài liệu kịch bản tác động (BM07)
4.2 | Thẩm định kịch bản tác động về tính khả thi | SO | Mail xác nhận kịch bản tác động khả thi
4.3 | Phê duyệt kịch bản tác động, PYC thực hiện tác động | BO | Tài liệu kịch bản tác động (BM07)
5 | Triển khai tác động
5.1 | Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động | BA | Script / dashboard đánh giá hiệu quả tác động
5.2 | Chuẩn bị logic blacklist | BA | Logic blacklist
5.3 | Đẩy tập triển khai tác động | DS | Danh sách các tập triển khai tác động
5.4 | Cross-check các tập về tính đại diện | BA | Danh sách các tập triển khai tác động, đã check tính đại diện
5.5 | Thực hiện tác động | SO | Các tập được triển khai tác động
5.6 | Giám sát quá trình thực hiện tác động | BA | Mail báo cáo theo dõi quá trình triển khai
6 | Đánh giá kết quả tác động
6.1 | Đánh giá hiệu quả tác động | BA | Tài liệu đánh giá kết quả tác động (BM08)
6.2 | Phê duyệt bước tiếp theo của use case | BO | Tài liệu đánh giá kết quả tác động (đã ký duyệt) và kế hoạch tiếp theo
7 | Triển khai production
7.1 | Triển khai luồng chạy định kỳ | DE | Luồng tổng hợp dữ liệu, dự đoán, tác động và đánh giá kết quả được triển khai định kỳ
III | Quy trình build model
1 | Phân chia tập dữ liệu
1.1 | Kiểm tra sơ bộ dữ liệu | DS | Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11) + Dataset được load lên df
1.2 | Chia tập test set | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tập test set được tách riêng, lưu trên HDFS / local disk của server chạy notebook Code split tập test set
2 | Khám phá dữ liệu để có tri thức về bài toán
2.1 | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | DS | Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11)
2.2 | Visualize dữ liệu | DS | Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11)
2.3 | Xây dựng / bổ sung giả thuyết | DS | Danh sách giả thuyết, các feature liên quan (BM12)
2.4 | Bổ sung dữ liệu | DE | Tập data set được bổ sung các feature theo giả thuyết Luồng ETL tổng hợp các feature bổ sung (BM10)
3 | Chuẩn bị dữ liệu phù hợp với các thuật toán ML
3.1 | Xử lý outlier | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Code xử lý outlier
3.2 | Xử lý giá trị null | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Code xử lý null
3.3 | Lựa chọn feature | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Code xử lý lựa chọn feature
3.4 | Thực hiện feature engineering | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Code thực hiện feature engineering
4 | Thử nghiệm tìm nhóm thuật toán tốt nhất
4.1 | Training các model base | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tài liệu model tracking (BM06b) Code training model Các file model sinh ra sau khi train
4.2 | Phân tích kết quả dự đoán của các model base | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a)
4.3 | Sử dụng kết quả dự đoán để cải thiện model | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a)
4.4 | Chọn ra 3-5 thuật toán phù hợp nhất | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tài liệu model tracking (BM06b) Code training model Các file model sinh ra sau khi train
5 | Fine-tune và kết hợp model
5.1 | Fine-tune hyperparameters | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tài liệu model tracking (BM06b) Code training model Các file model sinh ra sau khi train
5.2 | Thực hiện ensemble | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tài liệu model tracking (BM06b) Code ensemble model File model ensemble
5.3 | Đo performance model lần cuối trên test set | DS | Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) Tài liệu model tracking (BM06b)
6 | Đánh giá nghiệm thu kết quả model
6.1 | Trình bày kết quả model | DS | Slide báo cáo kết quả model
6.2 | Nghiệm thu kết quả model | BA | Mail đồng ý nghiệm thu
7 | Triển khai, giảm sát và bảo trì hệ thống
7.1 | Triển khai tích hợp model vào luồng nghiệp vụ | DE | Luồng ETL tích hợp model
7.2 | Đặt các mốc giám sát năng lực của hệ thống (model) định kỳ và có cảnh báo khi năng lực suy giảm | DE | Luồng ETL tích hợp model
7.3 | Đặt lịch train lại model với dữ liệu mới định kỳ (tự động hóa nhiều nhất có thể) | DE

## Định_nghĩa_Loại_Chức_năng
PHỤ LỤC 1.1 DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG
STT | Mã loại chức năng | Tên loại chức năng | Mô tả (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ)
1 | PTDL_KSNV1 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán đơn giản | Số hệ thống cần khảo sát: 1 hệ thống
2 | PTDL_KSNV2 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán trung bình | Số hệ thống cần khảo sát: 1 < số hệ thống <= 3
3 | PTDL_KSNV3 | Khảo sát nghiệp vụ bài toán phức tạp | Số hệ thống cần khảo sát: số hệ thống > 3
4 | PTDL_ĐGTNUC1 | Đánh giá tiềm năng usecase đơn giản | Đánh giá giá trị mang lại: 1 UC
5 | PTDL_ĐGTNUC2 | Đánh giá tiềm năng usecase trung bình | Đánh giá giá trị mang lạị: 1 < số UC <=3
6 | PTDL_ĐGTNUC3 | Đánh giá tiềm năng usecase phức tạp | Đánh giá giá trị mang lạị: số UC > 3
7 | PTDL_ĐXGPM1 | Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản | Số lượng model đề xuất: 1 model
8 | PTDL_ĐXGPM2 | Đề xuất giải pháp xây dựng model trung bình | Số lượng model đề xuất: 1 < model <=3
9 | PTDL_ĐXGPM3 | Đề xuất giải pháp xây dựng model phức tạp | Số lượng model đề xuất: 3 < model
10 | PTDL_TNGPM1 | Thống nhất giải pháp xây dựng model đơn giản | Số lượng model cần thống nhất: 1 model
11 | PTDL_TNGPM2 | Thống nhất giải pháp xây dựng model trung bình | Số lượng model cần thống nhất: 1 < model <=3
12 | PTDL_TNGPM3 | Thống nhất giải pháp xây dựng model phức tạp | Số lượng model cần thống nhất: 3 < model
13 | PTDL_XDKBTĐ1 | Xây dựng kịch bản tác động đơn giản, bao gồm luồng triển khai | Kịch bản <3 bước
14 | PTDL_XDKBTĐ2 | Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai | Kịch bản từ 3-5 bước
15 | PTDL_XDKBTĐ3 | Xây dựng kịch bản tác động phức tạp, bao gồm luồng triển khai | Kịch bản >5 bước
16 | PTDL_XDBC_HQTĐ | Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động | Report dạng dashboard đơn giản, các chỉ số cần theo dõi đã rõ (TUR, doanh thu ..) không cần các hiệu ứng => sử dụng mã chức năng DV_TABLEAU_DASHBOARD1
17 | PTDL_BLACKLIST | Chuẩn bị logic blacklist | Backlist đã rõ khi chốt yêu cầu
18 | PTDL_XUAT_BANG_TK | Đẩy tập triển khai tác động | Lọc danh sách blacklist theo các điều kiện của BA và chia tập đánh giá theo logic => lấy theo nỗ lực của Tổng hợp dữ liệu đơn giản: DP_AGG1
19 | PTDL_CHECK_DAIDIEN | Cross-check các tập về tính đại diện | Đã có code check tính đại điện, chỉ việc chạy
20 | PTDL_GIAMSAT_TACDONG | Giám sát quá trình thực hiện tác động | Chỉ giám sát quá trình thực hiện tác động đúng theo kịch bản (qua email/giao diện hệ thống campaign)
21 | PTDL_ĐGHQ_TACDONG1 | Đánh giá hiệu quả tác động đơn giản | Chỉ lấy các chỉ số hiệu quả tác động: tỉ lệ tác động thành công, việc blocking có đảm bảo, thời gian tác động, chỉ số so sánh hiệu quả giữa các tập
22 | PTDL_ĐGHQ_TACDONG2 | Đánh giá hiệu quả tác động phức tạp | Lấy các chỉ số + Postanalysis + Đưa ra các bước tiếp theo
23 | PTDL_EXPLORE_DATA | Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu | Check phân phối, quantitle, số bản ghi, số bản ghi bị null, số bản ghi có giá trị bằng 0, số distinct value, value_counts của các distinct value Số lượng feature càng lớn thì việc tính toán và check càng mất thời gian
24 | PTDL_HYPOTHESIS | Xây dựng / bổ sung giả thuyết, bao gồm dựng luồng và phân tích | Đọc thêm paper/trao đổi kinh doanh để tìm, tạo các feature mới thể hiện cho, ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng Đây là estimate thời gian cho 1 giả thuyết
25 | PTDL_FEATURE_ENGINEERING | Thực hiện feature engineering | Hiểu từng dữ liệu một và tạo, transform những features đó
26 | PTDL_TRAIN_MODEL_BASE | Training model base | Training model base
27 | PTDL_MODEL_TUNING | Fine-tune hyperparameters | Fine-tune hyperparameters
28 | PTDL_ENSEMBLE_MODEL | Ensemble các model | Ensemble các model
29 | PTDL_TEST_MODEL | Đo performance model lần cuối trên test set | Đo performance model lần cuối trên test set
30 | PTDL_BC_KQ_MODEL | Trình bày kết quả model | Trình bày kết quả model
31 | PTDL_DONGBO_DULIEU1 | Đồng bộ dữ liệu đơn giản | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn
32 | PTDL_DONGBO_DULIEU2 | Đồng bộ dữ liệu trung bình | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
33 | PTDL_DONGBO_DULIEU3 | Đồng bộ dữ liệu phức tạp | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
34 | PTDL_TONGHOP_FEATURE1 | Tổng hợp dữ liệu nhỏ | < 5 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 1 bước
35 | PTDL_TONGHOP_FEATURE2 | Tổng hợp dữ liệu đơn giản | < 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
36 | PTDL_TONGHOP_FEATURE3 | Tổng hợp dữ liệu trung bình | 10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
37 | PTDL_TONGHOP_FEATURE4 | Tổng hợp dữ liệu phức tạp | > 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
38 | PTDL_KHS1 | Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo | Số lượng use-case: 1 use-case hoặc <3 nhân sự
39 | PTDL_KHS2 | Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo | Số lượng use-case: 2 use-case hoặc >=3 và <5 nhân sự
40 | PTDL_KHS3 | Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo | Số lượng use-case: >3 use-case hoặc >=5 nhân sự
41 | PTDL_ĐPRS1 | Điều phối và rà soát công việc hằng ngày | Số lượng use-case: 1 use-case hoặc <3 nhân sự
42 | PTDL_ĐPRS2 | Điều phối và rà soát công việc hằng ngày | Số lượng use-case: 2 use-case hoặc >=3 và <5 nhân sự
43 | PTDL_ĐPRS3 | Điều phối và rà soát công việc hằng ngày | Số lượng use-case: >3 use-case hoặc >=5 nhân sự
44 | PTDL_HOP | Họp weekly meeting/monthly meeting với đội dự án, với BGĐ
45 | PTDL_TGUC1 | Phối hợp thực hiện tham gia upcode đơn giản | Số lượng luồng cần phối hợp: 1 luồng
46 | PTDL_TGUC2 | Phối hợp thực hiện tham gia upcode trung bình | Số lượng luồng cần thống nhất: 1 < luồng <=3
47 | PTDL_TGUC3 | Phối hợp thực hiện tham gia upcode phức tạp | Số lượng luồng cần thống nhất: 3 < luồng
48 | PTDL_NTUC1 | Nghiệp thu luồng upcode đơn giản | Số lượng luồng cần phối hợp: 1 luồng
49 | PTDL_NTUC2 | Nghiệp thu luồng upcode trung bình | Số lượng luồng cần thống nhất: 1 < luồng <=3
50 | PTDL_NTUC3 | Nghiệp thu luồng upcode phức tạp | Số lượng luồng cần thống nhất: 3 < luồng
51 | PTDL_XDTC1 | Xây dựng test case đơn giản | Số lượng test-case cần xây dưng: 3 test-cases
52 | PTDL_XDTC2 | Xây dựng test case trung bình | Số lượng test-case cần xây dưng: <3 test-cases <=10
53 | PTDL_XDTC3 | Xây dựng test case phức tạp | Số lượng test-case cần xây dưng: 10 test-cases
54 | PTDL_TAILIEU | Chuẩn bị và xây dựng các tài liệu liên quan
55 | PTDL_SLBC1 | Chuẩn bị slide báo cáo kết quả đơn giản | Số lượng giả thuyết: 3 giả thuyết
56 | PTDL_SLBC2 | Chuẩn bị slide báo cáo kết quả trung bình | Số lượng giả thuyết: 3 < giả thuyết <=5 hoặc báo cáo tuần
57 | PTDL_SLBC3 | Chuẩn bị slide báo cáo kết quả phức tạp | Số lượng giả thuyết: >5 giả thuyết hoặc báo cáo tháng
58 | PTDL_NCGP1 | Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán đơn giản | Số lượng paper: 1 paper
59 | PTDL_NCGP2 | Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán trung bình | Số lượng paper: 1 < paper <=3
60 | PTDL_NCGP3 | Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán phức tạp | Số lượng paper: 3 < paper

## Ty_le_phan_bo_nguon_luc_du_an (hidden)
Tỷ lệ phân bổ nguồn lực dự án web
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
STT | Công việc | Diễn giải | Nỗ lực (MD) | Tỷ lệ (%) | Có thực hiện?
1 | Quản trị dự án | Nỗ lực cho hoạt động QTDA (lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng, báo cáo, họp định kỳ, họp khởi động, họp kết thúc, họp milestone…) | 20.5 | 9.152% | Có
2 | Phân tích | Nỗ lực cho các hoạt động khảo sát, tạo và xem xét các tài liệu phân tích, Prototype và thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT | 10 | 4.464% | Có
3 | Thiết kế | Nỗ lực cho các hoạt động làm tài liệu thiết kế | 15 | 6.696% | Có
4 | Tổng nỗ lực coding (MD) | Là tổng nỗ lực coding và Unit test của các chức năng khi chưa tính % tái sử dụng | 98 | 43.75% | Có
5 | Nỗ lực cho viết KBKT (MD) | Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, làm biên bản nghiệm thu nội bộ, thực hiện kiểm thử | 80.5 | 35.94% | Có
7 | Tổng nỗ lực thực hiện (MD) | Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn không thực hiện | 224 | 100%
Note on G6: ====== ID#AAAAYRlfrZ0 QA_ngant10 (2022-05-05 06:42:08) Dự án có thực hiện công việc này không?

## HD_Tái_sử_dụng_PM (hidden)
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC TÁI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức: Đánh giá khả năng tái sử dụng của hệ thống để đưa ra ULNL chuẩn.
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
STT | Thời điểm thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện | Tài liệu đầu vào | Biểu mẫu thực hiện
1 | Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, tìm hiểu yêu cầu kĩ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Khảo sát sơ bộ | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực. | Tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống | Biểu mẫu ước lượng nỗ lực
3. Chi tiết các bước thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
Bước 1 |  | Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile… Tìm hiểu các nghiệp vụ dự án
Bước 2 |  | - Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng" và tỷ lệ tái sử dụng tương ứng
Bước 3 |  | Bộ phận được giao thực hiện đánh giá thẩm định dựa trên các tiêu chí: 3.1 Tái sử dụng về công nghệ, thiết kế, framework 3.2 Tái sử dụng về tài liệu giải pháp, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch xây dựng sản phẩm 3.3 Tái sử dụng về thiết kế cơ sở dữ liệu, mã nguồn, công cụ hỗ trợ phát triển sản phẩm 3.4 Tái sử dụng từ các chức năng trong cùng hệ thống. 3.5 Tái sử dụng dựa trên năng lực kinh nghiệm của nhóm phát triển sản phẩm 3.6 Trong quá trình xây dựng sản phẩm, ngoài việc đánh giá khả năng tái sử dụng được từ hệ thống khác cũng cần đánh giá để thiết kế các thành phần của hệ thống đó có thể tái sử dụng về sau (Khi thiết kế ko chú ý tới việc tái sử dụng thì việc tác sử dụng sau này trở nên khó khăn).
Bước 4 |  | Cập nhật tỷ lệ tái sử dụng theo BM ULNL
Bước 5 |  | Xác định nỗ lực tái sử dụng theo BM ULNL

## CSDL_CN1 (hidden)
Phụ lục 1.3: CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT | Loại chức năng | Loại công việc | Công việc | Nỗ lực (MH)
1 | NVJ1-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-PTM | 3
2 | NVJ1-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-PTM | 2
3 | NVJ1-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ1-PTM | 1
4 | NVJ1-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-PTM | 1
5 | NVJ1-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-PTM | 10
6 | NVJ1-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ1-PTM | 6
7 | NVJ1-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
8 | NVJ1-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-PTM | 4
9 | NVJ1-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-PTM | 1
10 | NVJ2-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-PTM | 5
11 | NVJ2-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-PTM | 4
12 | NVJ2-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ2-PTM | 1
13 | NVJ2-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-PTM | 2
14 | NVJ2-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-PTM | 14
15 | NVJ2-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ2-PTM | 9
16 | NVJ2-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
17 | NVJ2-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-PTM | 6
18 | NVJ2-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-PTM | 2
19 | NVJ3-PTM | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-PTM | 8
20 | NVJ3-PTM | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-PTM | 8
21 | NVJ3-PTM | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho NVJ3-PTM | 2
22 | NVJ3-PTM | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-PTM | 2
23 | NVJ3-PTM | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-PTM | 18
24 | NVJ3-PTM | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho NVJ3-PTM | 12
25 | NVJ3-PTM | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
26 | NVJ3-PTM | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-PTM | 10
27 | NVJ3-PTM | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-PTM | 3
28 | GD_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB1 | 3
29 | GD_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB1 | 2
30 | GD_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB1 | 1
31 | GD_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB1 | 8
32 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
33 | GD_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB1 | 4
34 | GD_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB1 | 6
35 | GD_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB1 | 1
36 | GD_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB2 | 5
37 | GD_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB2 | 2
38 | GD_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB2 | 2
39 | GD_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB2 | 12
40 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
41 | GD_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB2 | 6
42 | GD_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB2 | 9
43 | GD_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB2 | 2
44 | GD_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_WEB3 | 8
45 | GD_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB3 | 2
46 | GD_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_WEB3 | 4
47 | GD_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_WEB3 | 16
48 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
49 | GD_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB3 | 8
50 | GD_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử tự động | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB3 | 12
51 | GD_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB3 | 3
52 | BC1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC1 | 2
53 | BC1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC1 | 2
54 | BC1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC1 | 2
55 | BC1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC1 | 2
56 | BC1 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC1 | 4
57 | BC1 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC1 | 3
58 | BC1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC1 | 2
59 | BC1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC1 | 2
60 | BC1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC1 | 2
61 | BC2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho BC2 | 2
62 | BC2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho BC2 | 2
63 | BC2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho BC2 | 4
64 | BC2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho BC2 | 4
65 | BC2 | Cấu hình tổng hợp ETL | Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC2 | 6
66 | BC2 | Design file birt | Thực hiện Design file birt cho BC2 | 4
67 | BC2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC2 | 4
68 | BC2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho BC2 | 6
69 | BC2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho BC2 | 4
70 | NVJ3-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ3-NC | 1.5
71 | NVJ3-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-NC | 2
72 | NVJ3-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ3-NC | 1.5
73 | NVJ3-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ3-NC | 7
74 | NVJ3-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-NC | 1
75 | NVJ3-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-NC | 4
76 | NVJ3-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-NC | 1
77 | NVJ2-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ2-NC | 0.75
78 | NVJ2-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-NC | 1
79 | NVJ2-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ2-NC | 0.75
80 | NVJ2-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ2-NC | 3
81 | NVJ2-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-NC | 0.5
82 | NVJ2-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-NC | 1.5
83 | NVJ2-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-NC | 0.5
84 | NVJ1-NC | QTDA | Thực hiện QTDA cho NVJ1-NC | 0.5
85 | NVJ1-NC | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-NC | 0.5
86 | NVJ1-NC | TKCT | Thực hiện TKCT cho NVJ1-NC | 0.25
87 | NVJ1-NC | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho NVJ1-NC | 1.5
88 | NVJ1-NC | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-NC | 0.25
89 | NVJ1-NC | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-NC | 1
90 | NVJ1-NC | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-NC | 0.75
91 | DM2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM2 | 1.5
92 | DM2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM2 | 2.5
93 | DM2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM2 | 2
94 | DM2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM2 | 9
95 | DM2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM2 | 2
96 | DM2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM2 | 4.5
97 | DM2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM2 | 1
98 | GD_MOBILE1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE1 | 0.75
99 | GD_MOBILE1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE1 | 1.25
100 | GD_MOBILE1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE1 | 1
101 | GD_MOBILE1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE1 | 4
102 | GD_MOBILE1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 1
103 | GD_MOBILE1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE1 | 2
104 | GD_MOBILE1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE1 | 0.5
105 | GD_MOBILE2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE2 | 1.5
106 | GD_MOBILE2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE2 | 2.5
107 | GD_MOBILE2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE2 | 4
108 | GD_MOBILE2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE2 | 8
109 | GD_MOBILE2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 3
110 | GD_MOBILE2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE2 | 4
111 | GD_MOBILE2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE2 | 2
112 | GD_MOBILE3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE3 | 3
113 | GD_MOBILE3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE3 | 5
114 | GD_MOBILE3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE3 | 7
115 | GD_MOBILE3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE3 | 17
116 | GD_MOBILE3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 5
117 | GD_MOBILE3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE3 | 9
118 | GD_MOBILE3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE3 | 2.5
119 | DM1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho DM1 | 1
120 | DM1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho DM1 | 1
121 | DM1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho DM1 | 0.5
122 | DM1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho DM1 | 3
123 | DM1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM1 | 0.5
124 | DM1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho DM1 | 2
125 | DM1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho DM1 | 1
126 | CN_WEB_KT | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB_KT | 8
127 | CN_WEB_KT | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB_KT | 8
128 | CN_WEB_KT | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB_KT | 32
129 | CN_WEB_KT | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB_KT | 16
130 | CN_WEB_KT | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
131 | CN_WEB_KT | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB_KT | 8
132 | GD1_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 1.2
133 | GD1_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 0.8
134 | GD2_CUT | cắt style css và html, js | Thực hiện cắt html, css, js | 4
135 | GD2_CUT | kiểm thử | Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau | 2
136 | CN_WEB1 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB1 | 1.5
137 | CN_WEB1 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB1 | 1
138 | CN_WEB1 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB1 | 0.5
139 | CN_WEB1 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB1 | 2
140 | CN_WEB1 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB1 | 8
141 | CN_WEB1 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB1 | 6
142 | CN_WEB1 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB1 | 2
143 | CN_WEB1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB1 | 6
144 | CN_WEB1 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB1 | 1
145 | CN_WEB2 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB2 | 1.5
146 | CN_WEB2 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB2 | 1
147 | CN_WEB2 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB2 | 0.5
148 | CN_WEB2 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB2 | 2
149 | CN_WEB2 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB2 | 12
150 | CN_WEB2 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB2 | 8
151 | CN_WEB2 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB2 | 2
152 | CN_WEB2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB2 | 8
153 | CN_WEB2 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB2 | 1.5
154 | CN_WEB3 | QTDA | Thực hiện QTDA cho CN_WEB3 | 1.5
155 | CN_WEB3 | tạo PTYC | Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB3 | 2
156 | CN_WEB3 | TKCSDL | Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB3 | 1
157 | CN_WEB3 | TKCT | Thực hiện TKCT cho CN_WEB3 | 2
158 | CN_WEB3 | Lập trình | Thực hiện Lập trình cho CN_WEB3 | 16
159 | CN_WEB3 | viết Unit test | Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB3 | 12
160 | CN_WEB3 | viết kịch bản kiểm thử | Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB3 | 4
161 | CN_WEB3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB3 | 12
162 | CN_WEB3 | viết HDSD | Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB3 | 2
163 | CN_MOBILE Client1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
164 | CN_MOBILE Client1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client đơn giản | 4
165 | CN_MOBILE Client1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client đơn giản | 3.52
166 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client trung bình | 7.04
167 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client trung bình | 12
168 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client trung bình | 6.88
169 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client phức tạp | 14.08
170 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client phức tạp | 20
171 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client phức tạp | 13.84
172 | CN_MOBILE Server1 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
173 | CN_MOBILE Server1 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server t đơn giản | 2
174 | CN_MOBILE Server1 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server đơn giản | 3.52
175 | CN_MOBILE Client2 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server trung bình | 7.04
176 | CN_MOBILE Client2 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server trung bình | 6
177 | CN_MOBILE Client2 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server trung bình | 6.88
178 | CN_MOBILE Client3 | Giải pháp | Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server phức tạp | 14.08
179 | CN_MOBILE Client3 | Phát triển | Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server phức tạp | 6
180 | CN_MOBILE Client3 | kiểm thử | Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server phức tạp | 13.84
181 | PHP_DM1 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển đơn giản | 3.68
182 | PHP_DM1 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển đơn giản | 2
183 | PHP_DM1 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển đơn giản | 3.52
184 | PHP_DM2 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển trung bình | 5.6
185 | PHP_DM2 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển trung bình | 2
186 | PHP_DM2 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển trung bình | 5.2
187 | PHP_DM3 | Giải pháp | Giải pháp danh mục từ điển phức tạp | 7.36
188 | PHP_DM3 | Phát triển | Phát triển danh mục từ điển phức tạp | 2
189 | PHP_DM3 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục từ điển phức tạp | 6.88
190 | PHP_DM4 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu đơn giản | 5.6
191 | PHP_DM4 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu đơn giản | 4
192 | PHP_DM4 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu đơn giản | 5.2
193 | PHP_DM5 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu trung bình | 7.36
194 | PHP_DM5 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu trung bình | 6
195 | PHP_DM5 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu trung bình | 6.88
196 | PHP_DM6 | Giải pháp | Giải pháp danh mục tham chiếu phức tạp | 11.04
197 | PHP_DM6 | Phát triển | Phát triển danh mục tham chiếu phức tạp | 8
198 | PHP_DM6 | kiểm thử | Kiểm thử danh mục tham chiếu phức tạp | 10.4
199 | PHP_GD1 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện đơn giản | 1.84
200 | PHP_GD1 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện đơn giản | 2
201 | PHP_GD1 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện đơn giản | 1.68
| PHP_GD1 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện đơn giản | 7.68
202 | PHP_GD2 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện trung bình | 3.68
203 | PHP_GD2 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện trung bình | 4
204 | PHP_GD2 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện trung bình | 3.52
| PHP_GD2 | Cắt CSS | Cắt CSS thiết kế giao diện trung bình | 22.24
205 | PHP_GD3 | Giải pháp | Giải pháp thiết kế giao diện phức tạp | 5.6
206 | PHP_GD3 | Phát triển | Phát triển thiết kế giao diện phức tạp | 6
207 | PHP_GD3 | kiểm thử | Kiểm thử thiết kế giao diện phức tạp | 5.2
| PHP_GD3 | Cắt CSS | Cắt CSS giao diện phức tạp | 29.44
208 | PHP_NV1 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.68
209 | PHP_NV1 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ đơn giản | 2
210 | PHP_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ đơn giản | 3.52
211 | PHP_NV2 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ trung bình | 7.36
212 | PHP_NV2 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ trung bình | 4
213 | PHP_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ trung bình | 6.88
214 | PHP_NV3 | Giải pháp | Giải pháp xử lý nghiệp vụ phức tạp | 11.04
215 | PHP_NV3 | Phát triển | Phát triển xử lý nghiệp vụ phức tạp | 6
216 | PHP_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử xử lý nghiệp vụ phức tạp | 10.4
217 | PHP_Box1 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.68
218 | PHP_Box1 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 2
219 | PHP_Box1 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu đơn giản | 3.52
220 | PHP_Box2 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 7.36
221 | PHP_Box2 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 4
222 | PHP_Box2 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu trung bình | 6.88
223 | PHP_Box3 | Giải pháp | Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 11.04
224 | PHP_Box3 | Phát triển | Phát triển 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 6
225 | PHP_Box3 | kiểm thử | Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu phức tạp | 10.4
226 | TT_NV1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 7.36
227 | TT_NV1 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 8
228 | TT_NV1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản | 6.88
229 | TT_NV2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 11.04
230 | TT_NV2 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 12
231 | TT_NV2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình | 10.4
232 | TT_NV3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 14.72
233 | TT_NV3 | Phát triển | Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 16
234 | TT_NV3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp | 13.84
235 | TT_DB1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 7.36
236 | TT_DB1 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 8
237 | TT_DB1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản | 6.88
238 | TT_DB2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 11.04
239 | TT_DB2 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 12
240 | TT_DB2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình | 10.4
241 | TT_DB3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 14.72
242 | TT_DB3 | Phát triển | Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 16
243 | TT_DB3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp | 13.84
244 | TT_BC1 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 7.36
245 | TT_BC1 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 8
246 | TT_BC1 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản | 6.88
247 | TT_BC2 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 11.04
248 | TT_BC2 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 12
249 | TT_BC2 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình | 10.4
250 | TT_BC3 | Giải pháp | Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 14.72
251 | TT_BC3 | Phát triển | Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 16
252 | TT_BC3 | kiểm thử | Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp | 13.84
Note on C3: ====== ID#AAAAYRlfrZw qlcl_hoalh1 (2022-05-05 06:42:08) Tham chiếu theo mã đầu việc tương ứng bên sheet CSDL chức năng và CSDL phi chức năng

## Tham_chiếu_list (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Xử lý giao tiếp tổng đài
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.29
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.29
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.1474
Báo cáo | 0.19162
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.24616
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.10863
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.16214
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.0737
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.406
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.406
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.33948
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.16236
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.1845
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.08856
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.2662
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2662
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.1815
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS | 0.4158
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Xử lý giao tiếp tổng đài | 0.2268
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741

## Tham_chiếu_list2 (hidden)
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Webservice (tạo, update, xóa)
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục | 0.1
Danh mục tham chiếu | 0.1
Xử lý nghiệp vụ | 0.1
Import | 0.203
Tìm kiếm | 0.15
Báo cáo | 0.1
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.1533
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.15
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.15
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.15
Xem thông tin | 0.19693
Xem thông tin trang frontend | 0.31485
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.29
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục | 0.14
Danh mục tham chiếu | 0.14
Xử lý nghiệp vụ | 0.14
Import | 0.23616
Tìm kiếm | 0.19188
Báo cáo | 0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.5
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.4
Xem thông tin | 0.19719
Xem thông tin trang frontend | 0.46937
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.406
Chức năng | Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89619
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.0418
Import | 0.3025
Tìm kiếm | 0.242
Báo cáo | 0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.484
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.3
Xem thông tin | 0.1452
Xem thông tin trang frontend | 0.3872
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89619
Chức năng | Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục | 0.89741
Danh mục tham chiếu | 0.8
Xử lý nghiệp vụ | 1.5828
Import | 0.63
Tìm kiếm | 0.378
Báo cáo | 0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu | 0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo | 0.63
Tiến trình xử lý nghiệp vụ | 0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ | 0.5
Xem thông tin | 0.1512
Xem thông tin trang frontend | 0.4536
Webservice (tạo, update, xóa) | 0.89741