 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
## Trang bia
			TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
			BAN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

		Mã dự án/ mã yêu cầu:
		Mã tài liệu:		<Mã tài liệu>
		Lần ước lượng

Người lập:
		<Tên người lập>			DD/MM/YYYY
		<Chức vụ>

Người kiểm tra:
		<Tên người kiểm tra>			<Ngày kiểm tra>
		<Chức vụ>

Người phê duyệt:
		<Tên người phê duyệt>			<Ngày phê duyệt>
		<Chức vụ>

## Bang ghi nhan thay doi
Bảng ghi nhận thay đổi

*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A*, M, D	Phiên bản cũ	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
23/1/2020		A		Phiên bản tạo mới	v1.0

## Tong hop
	BẢNG TÍNH TOÁN NỖ LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN
Phân loại phim

I - Tổng nỗ lực thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn

	Nguồn lực cho các công việc trong dự án
	STT	Công việc	Diễn giải	Nỗ lực chưa tái sử dụng (MD)	Nỗ lực sau khi tái sử dụng (MD)
	1	Tổng nỗ lực chức năng	Tổng nỗ lực thực hiện cho chức năng bao gồm giải pháp phát triển kiểm thử?	66.38	66.38
	2	Giải pháp	Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp (bao gồm Khảo sát, phân tích, kịch bản tác động)	0.00	30.00
	3	Phát triển	Tổng nỗ lực thực hiện phát triển bao gồm Kiểm định giả thuyết, Feature engineering, xây dựng, huấn luyện và hiệu chỉnh mô hình, xây dựng luồng ETL	0.00	36.38
	4	Kiểm thử	Nỗ lực cho: Triển khai, KBKT, testcase	0.00	0.00
	6	Nỗ lực thực hiện phi chức năng	Tổng nỗ lực thực hiện các công việc QTDA, kiểm thử hiệu năng, nghiệm thu, triển khai, đào tạo…	0.00	0.00
	7	Tổng nỗ lực thực hiện (MD) (5)+ (6)	Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn cuối cùng	66.38	66.38

II - Tổng nỗ lực phân bổ thuê ngoài và tự thực hiện

	STT	Công việc	Diễn giải	Tổng nỗ lực (bao gồm thuê ngoài và tự thực hiện)	Nỗ lực thuê ngoài	Nỗ lực tự thực hiện	Tỉ lệ nỗ lực từng công việc (%)	Tỉ lệ thuê ngoài (%)	Tỉ lệ tự thực hiện (%)
	1	Giải pháp	Tổng nỗ lực thực hiện giải pháp.	30.00	30.00	0.00	45%	100%	0%
	2	Phát triển	Tổng nỗ lực thực hiện phát triển	36.38	36.00	0.38	55%	99%	1%
	3	Kiểm thử	Tổng nỗ lực thực hiện kiểm thử	0.00	0.00	0.00	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Phi chức năng	Tổng nỗ lực thực hiện các công việc phi chức năng	0.00	0.00	0.00	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Tổng nỗ lực thực hiện (MD)	= (1) + (2) + (3) + (4)	66.38	66.00	0.38	100%	99%	1%
	6	Tổng nỗ lực thực hiện (MM)	Thuê ngoài: 1 MM = 22 MDs / Nội bộ: 1 MM = 22 MDs	3.02	3.00	0.02	100%

## NL Chuc nang
BẢNG DANH SÁCH CHỨC NĂNG
Phân loại phim
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế; / Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; / Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng

TT	Mã yêu cầu	Tên Chức năng	Mô tả chức năng	Ghi chú (nếu có)	Nỗ lực thực hiện sau khi tái sử dụng (MH)					Nỗ lực thực hiện / (MH)				Tái sử dụng (%)	Tái sử dụng từ chức năng/hệ thống nào	Nỗ lực dự án đánh giá có thể đảm bảo được	Ghi chú	Có thuê ngoài thực hiện không?			Nỗ lực thuê ngoài (MH)			Nỗ lực tự thực hiện (MH)
					Tổng nỗ lực thực hiện (MH)	Giải pháp	Phát triển	Kiểm thử	Mã chức năng	Tên loại chức năng	Giải pháp	Phát triển	Kiểm thử	Tổng nỗ lực thực hiện / (MH)					Giải pháp	Phát triển	Kiểm thử	Giải pháp	Phát triển	Kiểm thử	Giải pháp	Phát triển	Kiểm thử
1			Phân tích tổng hợp dữ liệu cho phim	Tệp TKCT 1.1	33	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TONGHOP_FEATURE3	Tổng hợp dữ liệu trung bình	0	33	0	33					Có	Có	Có	0.00	30	0		3.00
2			Tìm trọng số cho phim	Tệp TKCT 1.2	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_ENSEMBLE_MODEL	Ensemble các model	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
5			Xử lý missing, outlier	Tệp TKCT 1.3	18	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TONGHOP_FEATURE2	Tổng hợp dữ liệu đơn giản	0	18	0	18					Có	Có	Có	0.00	18	0
6			Xử lý normalization	Tệp TKCT 1.4	18	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TONGHOP_FEATURE2	Tổng hợp dữ liệu đơn giản	0	18	0	18					Có	Có	Có	0.00	18	0
7			Chỉ số Sihoutte Score	Tệp TKCT 1.5	18	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TONGHOP_FEATURE2	Tổng hợp dữ liệu đơn giản	0	18	0	18					Có	Có	Có	0.00	18	0
8			Xây dựng ml-flow sinh trọng số cạnh	Tệp TKCT 1.6	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
9			Xây dựng ml-flow lấy trọng số cạnh training và testing	Tệp TKCT 1.7	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
10			Fine-tuning mô hình lần 1	Tệp TKCT 2.1.1	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
11			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.1.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
12			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.1.3	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
13			Fine-tuning mô hình lần 2	Tệp TKCT 2.1.2	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
14			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.2.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
15			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.2.3	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
16			Fine-tuning mô hình lần 3	Tệp TKCT 2.1.3	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
17			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.3.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
18			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.3.3	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
19			Fine-tuning mô hình lần 4	Tệp TKCT 2.1.4	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
20			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.4.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
21			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.4.3	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
			Fine-tuning mô hình lần 5	Tệp TKCT 2.1.5	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.5.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.5.3	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
25			Fine-tuning mô hình lần 6	Tệp TKCT 2.1.6	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	0	16	0	16					Có	Có	Có	0.00	16	0
26			Training lại mô hình	Tệp TKCT 2.1.6.2	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	0	8	0	8					Có	Có	Có	0.00	8	0
27			Đánh giá kết quả	Tệp TKCT 2.1.6.3	4	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_TEST_MODEL	Đo performance model lần cuối trên test set	0	4	0	4					Có	Có	Có	0.00	4	0
28			Thiết kế luồng Airflow cho mô hình RCM film TV360	Tệp TKCT 4.3	16	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_ĐXGPM2	Đề xuất giải pháp xây dựng model trung bình	16	0	0	16					Có	Có	Có	16.00	0	0
29			Xây dựng DAGs cho luồng AirFlow	Tệp TKCT 5	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
30			Xây dựng funcion lấy dữ liệu cho Query Database Task / của luồng AirFlow	Tệp TKCT6.2	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
31			Xây dựng funcion Training dữ liệu cho Training Task / của luồng AirFlow	Tệp TKCT6.3	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
32			Xây dựng function Inference dữ liệu và đẩy dữ liệu vào / HDFS DB cho Inference Task của luồng Airflow	Tệp TKCT6.4	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
33			Xây dựng function Eval dữ liệu cho Eval Task của luồng AirFlow	Tệp TKCT6.5	32	#NAME?	#NAME?	#NAME?	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	32	0	0	32					Có	Có	Có	32.00	0	0
	Nỗ lực (MH)				531.00	#NAME?	#NAME?	#NAME?					#NAME?	531					240.00	291.00	0.00	240.00	288.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	Nỗ lực (MD)				66.38	#NAME?	#NAME?	#NAME?			0.00	0.00	#NAME?	66.38					30.00	36.38	0.00

	Hướng dẫn đánh giá % tái sử dụng:
	Quản trị dự án đánh giá xem: / * Có chức năng tương tự trong hệ thống không? / * Có chức năng tương tự trong hệ thống khác của đơn vị không? / * Có tái sử dụng được thiết kế của các chức năng tương tự không?

## NL Phi chuc nang
BẢNG DANH SÁCH PHI CHỨC NĂNG
Phân loại phim
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
Giải pháp bao gồm Phân tích thiết kế; / Phát triển: gồm lập trình, sửa lỗi, unit test; / Kiểm thử: Kịch bản kiểm thử, Test tính năng, hướng dẫn sử dụng

TT	Tên đầu việc	Mô tả	Phi chức năng		Nỗ lực thực hiện / (MH)
			Mã phi chức năng	Tên loại phi chức năng

				Nỗ lực (MH)	0
				Nỗ lực (MD)	0.00

## CSDL Phi CN
PHỤ LỤC 1.3 / CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT	Step trong quy trình	Loại chức năng	Nỗ lực (MH)
		Nhom cong viec
1	Lên kế hoạch sprint	PTDL_KHS1	12
2		PTDL_KHS2	16
3		PTDL_KHS3	24
4	Điều phối và rà soát công việc trong team	PTDL_ĐPRS1	1
5		PTDL_ĐPRS2	2
6		PTDL_ĐPRS3	3
7	Họp dự án/ họp thống nhất giải pháp/Họp triển khai …	PTDL_HOP	2
8	Tham gia upcode	PTDL_TGUC1	4
9		PTDL_TGUC2	8
10		PTDL_TGUC3	12
11	Nghiệm thu luồng upcode	PTDL_NTUC1	4
12		PTDL_NTUC2	8
13		PTDL_NTUC3	12
14	Viết và xây dựng test-case	PTDL_XDTC1	4
15		PTDL_XDTC2	8
16		PTDL_XDTC3	12
17	Chuẩn bị tài liệu upcode/ tài liệu giải pháp/ tài liệu theo BM	PTDL_TAILIEU	8
18	Chuẩn bị slide báo cáo kết quả	PTDL_SLBC1	2
19		PTDL_SLBC2	4
20		PTDL_SLBC3	8
21	Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán	PTDL_NCGP1	2
22		PTDL_NCGP2	4
23		PTDL_NCGP3	8

## CSDL_CN
PHỤ LỤC 1.3 / CỞ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG
TT	Step trong quy trình	Loại chức năng	Loại công việc		Nỗ lực (MH)

1	Khảo sát nghiệp vụ bài toán	PTDL_KSNV1	Giải pháp	PTDL_KSNV1Giải pháp	16
2		PTDL_KSNV2	Giải pháp	PTDL_KSNV2Giải pháp	24
3		PTDL_KSNV3	Giải pháp	PTDL_KSNV3Giải pháp	32
4	Đánh giá tiềm năng usecase	PTDL_ĐGTNUC1	Giải pháp	PTDL_ĐGTNUC1Giải pháp	8
5		PTDL_ĐGTNUC2	Giải pháp	PTDL_ĐGTNUC2Giải pháp	16
6		PTDL_ĐGTNUC3	Giải pháp	PTDL_ĐGTNUC3Giải pháp	24
7	Đề xuất giải pháp xây dựng model	PTDL_ĐXGPM1	Giải pháp	PTDL_ĐXGPM1Giải pháp	8
8		PTDL_ĐXGPM2	Giải pháp	PTDL_ĐXGPM2Giải pháp	16
9		PTDL_ĐXGPM3	Giải pháp	PTDL_ĐXGPM3Giải pháp	24
10	Thống nhất giải pháp xây dựng model	PTDL_TNGPM1	Giải pháp	PTDL_TNGPM1Giải pháp	4
11		PTDL_TNGPM2	Giải pháp	PTDL_TNGPM2Giải pháp	8
12		PTDL_TNGPM3	Giải pháp	PTDL_TNGPM3Giải pháp	16
13	Xây dựng kịch bản tác động	PTDL_XDKBTĐ1	Giải pháp	PTDL_XDKBTĐ1Giải pháp	16
14		PTDL_XDKBTĐ2	Giải pháp	PTDL_XDKBTĐ2Giải pháp	32
15		PTDL_XDKBTĐ3	Giải pháp	PTDL_XDKBTĐ3Giải pháp	48
16	Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động	PTDL_XDBC_HQTĐ	Phát triển	PTDL_XDBC_HQTĐPhát triển	8
17	Chuẩn bị logic blacklist	PTDL_BLACKLIST	Kiểm thử	PTDL_BLACKLISTKiểm thử	4
18	Đẩy tập triển khai tác động	PTDL_XUAT_BANG_TK	Kiểm thử	PTDL_XUAT_BANG_TKKiểm thử	16
19	Cross-check các tập về tính đại diện	PTDL_CHECK_DAIDIEN	Kiểm thử	PTDL_CHECK_DAIDIENKiểm thử	4
20	Giám sát quá trình thực hiện tác động	PTDL_GIAMSAT_TACDONG	Kiểm thử	PTDL_GIAMSAT_TACDONGKiểm thử	2
21	Đánh giá hiệu quả tác động	PTDL_ĐGHQ_TACDONG1	Giải pháp	PTDL_ĐGHQ_TACDONG1Giải pháp	4
22		PTDL_ĐGHQ_TACDONG2	Giải pháp	PTDL_ĐGHQ_TACDONG2Giải pháp	28
23	Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu	PTDL_EXPLORE_DATA	Phát triển	PTDL_EXPLORE_DATAPhát triển	8
24	Xây dựng / bổ sung giả thuyết	PTDL_HYPOTHESIS	Phát triển	PTDL_HYPOTHESISPhát triển	8
25	Thực hiện feature engineering	PTDL_FEATURE_ENGINEERING	Phát triển	PTDL_FEATURE_ENGINEERINGPhát triển	8
26	Training model base	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Phát triển	PTDL_TRAIN_MODEL_BASEPhát triển	8
27	Fine-tune hyperparameters	PTDL_MODEL_TUNING	Phát triển	PTDL_MODEL_TUNINGPhát triển	16
28	Ensemble các model	PTDL_ENSEMBLE_MODEL	Phát triển	PTDL_ENSEMBLE_MODELPhát triển	16
29	Đo performance model lần cuối trên test set	PTDL_TEST_MODEL	Phát triển	PTDL_TEST_MODELPhát triển	4
30	Trình bày kết quả model	PTDL_BC_KQ_MODEL	Giải pháp	PTDL_BC_KQ_MODELGiải pháp	4
31	Đồng bộ dữ liệu	PTDL_DONGBO_DULIEU1	Phát triển	PTDL_DONGBO_DULIEU1Phát triển	12
32		PTDL_DONGBO_DULIEU2	Phát triển	PTDL_DONGBO_DULIEU2Phát triển	26
33		PTDL_DONGBO_DULIEU3	Phát triển	PTDL_DONGBO_DULIEU3Phát triển	38
34	Tổng hợp features	PTDL_TONGHOP_FEATURE1	Phát triển	PTDL_TONGHOP_FEATURE1Phát triển	8
35		PTDL_TONGHOP_FEATURE2	Phát triển	PTDL_TONGHOP_FEATURE2Phát triển	18
36		PTDL_TONGHOP_FEATURE3	Phát triển	PTDL_TONGHOP_FEATURE3Phát triển	33
37		PTDL_TONGHOP_FEATURE4	Phát triển	PTDL_TONGHOP_FEATURE4Phát triển	48

## Định nghĩa loại công việc
PHỤ LỤC 1.2 / DANH SÁCH LOẠI CÔNG VIỆC

STT	Hoạt động chính	Role	Tài liệu
I	Tiếp nhận YC PTDL
1	Gửi PYC ứng dụng PTDL vào hoạt động SXKD	ĐVYC	PYC trên IBM và BM21 đính kèm
II	Quy trình campaign execution
1	Lựa chọn use case triển khai
1.1	Khảo sát nghiệp vụ bài toán	BA	Tài liệu khảo sát nghiệp vụ bài toán (BM01)
1.2	Khảo sát dữ liệu	DE	Tài liệu mô tả hiện trạng dữ liệu (BM02)
1.3	Đánh giá tiềm năng use-case	BA	Tài liệu đề xuất các use-case phù hợp (BM03)
1.4	Lựa chọn use-case triển khai	BO	Tài liệu đề xuất các use-case phù hợp (BM03)
2	Thống nhất giải pháp tổng thể
2.1	Đồng bộ dữ liệu phục vụ phân tích	DE	Tài liệu thiết kế CSDL và luồng đồng bộ (BM09)
2.2	Đề xuất giải pháp xây dựng model	DS	Tài liệu đề xuất giải pháp xây dựng model (BM04)
2.3	Thống nhất giải pháp xây dựng model	BA	Tài liệu giải pháp, kế hoạch tổng thể (BM05)
2.4	Phê duyệt giải pháp. Kế hoạch tổng thể	BO
3	Xây dựng / tối ưu model
3.1	Xây dựng / tối ưu model	DS	Tài liệu giải pháp, kết quả model (BM06a, BM06b)
4	Lập kế hoạch tác động
4.1	Xây dựng kịch bản tác động	BA	Tài liệu kịch bản tác động (BM07)
4.2	Thẩm định kịch bản tác động về tính khả thi	SO	Mail xác nhận kịch bản tác động khả thi
4.3	Phê duyệt kịch bản tác động, PYC thực hiện tác động	BO	Tài liệu kịch bản tác động (BM07)
5	Triển khai tác động
5.1	Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động	BA	Script / dashboard đánh giá hiệu quả tác động
5.2	Chuẩn bị logic blacklist	BA	Logic blacklist
5.3	Đẩy tập triển khai tác động	DS	Danh sách các tập triển khai tác động
5.4	Cross-check các tập về tính đại diện	BA	Danh sách các tập triển khai tác động, đã check tính đại diện
5.5	Thực hiện tác động	SO	Các tập được triển khai tác động
5.6	Giám sát quá trình thực hiện tác động	BA	Mail báo cáo theo dõi quá trình triển khai
6	Đánh giá kết quả tác động
6.1	Đánh giá hiệu quả tác động	BA	Tài liệu đánh giá kết quả tác động (BM08)
6.2	Phê duyệt bước tiếp theo của use case	BO	Tài liệu đánh giá kết quả tác động (đã ký duyệt) và kế hoạch tiếp theo
7	Triển khai production
7.1	Triển khai luồng chạy định kỳ	DE	Luồng tổng hợp dữ liệu, dự đoán, tác động và đánh giá kết quả được triển khai định kỳ
III	Quy trình build model
1	Phân chia tập dữ liệu
1.1	Kiểm tra sơ bộ dữ liệu	DS	Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11) + Dataset được load lên df
1.2	Chia tập test set	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tập test set được tách riêng, lưu trên HDFS / local disk của server chạy notebook / Code split tập test set
2	Khám phá dữ liệu để có tri thức về bài toán
2.1	Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu	DS	Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11)
2.2	Visualize dữ liệu	DS	Tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu (BM11)
2.3	Xây dựng / bổ sung giả thuyết	DS	Danh sách giả thuyết, các feature liên quan (BM12)
2.4	Bổ sung dữ liệu	DE	Tập data set được bổ sung các feature theo giả thuyết / Luồng ETL tổng hợp các feature bổ sung (BM10)
3	Chuẩn bị dữ liệu phù hợp với các thuật toán ML
3.1	Xử lý outlier	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Code xử lý outlier
3.2	Xử lý giá trị null	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Code xử lý null
3.3	Lựa chọn feature	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Code xử lý lựa chọn feature
3.4	Thực hiện feature engineering	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Code thực hiện feature engineering
4	Thử nghiệm tìm nhóm thuật toán tốt nhất
4.1	Training các model base	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tài liệu model tracking (BM06b) / Code training model / Các file model sinh ra sau khi train
4.2	Phân tích kết quả dự đoán của các model base	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a)
4.3	Sử dụng kết quả dự đoán để cải thiện model	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a)
4.4	Chọn ra 3-5 thuật toán phù hợp nhất	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tài liệu model tracking (BM06b) / Code training model / Các file model sinh ra sau khi train
5	Fine-tune và kết hợp model
5.1	Fine-tune hyperparameters	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tài liệu model tracking (BM06b) / Code training model / Các file model sinh ra sau khi train
5.2	Thực hiện ensemble	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tài liệu model tracking (BM06b) / Code ensemble model / File model ensemble
5.3	Đo performance model lần cuối trên test set	DS	Tài liệu giải pháp xây dựng model (BM06a) / Tài liệu model tracking (BM06b)
6	Đánh giá nghiệm thu kết quả model
6.1	Trình bày kết quả model	DS	Slide báo cáo kết quả model
6.2	Nghiệm thu kết quả model	BA	Mail đồng ý nghiệm thu
7	Triển khai, giảm sát và bảo trì hệ thống
7.1	Triển khai tích hợp model vào luồng nghiệp vụ	DE	Luồng ETL tích hợp model
7.2	Đặt các mốc giám sát năng lực của hệ thống (model) định kỳ và có cảnh báo khi năng lực suy giảm	DE	Luồng ETL tích hợp model
7.3	Đặt lịch train lại model với dữ liệu mới định kỳ (tự động hóa nhiều nhất có thể)	DE

## Sheet2
Phụ lục 1.1: / DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG

STT	Mã loại chức năng	Tên loại chức năng	Kỹ năng	Mô tả / (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ)	Ví dụ

1	NVJ1-PTM	Xử lý nghiệp vụ đơn giản	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ nhỏ hơn 5 bước / Bước là 1 xử lý logic được mô tả trong tài liệu giải pháp	Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
2	NVJ2-PTM	Xử lý nghiệp vụ trung bình	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ từ 5 - 10 bước	Đấu nối di động
3	NVJ3-PTM	Xử lý nghiệp vụ phức tạp	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước	Đấu nối cố định
4	CN_WEB_KT	Chức năng giao diện kéo thả	UI - WEB	Bao gồm thông tin entity và màn hình Diagram tạo liên kết giữa các entity, xử lý validate và nghiệp vụ ở service
5	GD_WEB1	Chức năng giao diện web (chỉ có UI)	UI - WEB	Dưới 10 Component / Component : là những hiển thị ra; case validate	Tra cứu thông tin tài khoản Bankplus BCCS
6	GD_WEB2	Chức năng giao diện web 2 - Chỉ có UI	UI - WEB	Có 10-20 trường thông tin	Giao diện đấu nối di động
7	GD_WEB3	Chức năng giao diện web 3 - chỉ có UI	UI - WEB	Có trên 20 trường thông tin	Giao diện đấu nối cố định
8	BC1	Thiết kế báo cáo hàng cột đơn giản	UI-Report	Không sử dụng công thức trên hàng cột / Số lượng trường xuất ra trên báo cáo nhỏ hơn 10 trường	Là việc sử dụng công cụ Birt design để thiết kế báo cáo dạng hàng cột. Phần câu lệnh query để tạo dataset được ước lượng riêng.
9	BC2	Thiết kế báo cáo hàng cột trung bình	UI-Report	Có sử dụng công thức trên hàng cột / Có số trường xuất ra từ 10 đến 20 trường
10	BC3	Thiết kế báo cáo hàng cột phức tạp	UI-Report	Số lượng trường xuất ra lớn hơn 20 trường
11	NVJ1-NC	Xử lý nghiệp vụ đơn giản-nâng cấp	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ bổ sung nhỏ hơn 5 bước
12	NVJ2-NC	Xử lý nghiệp vụ trung bình-nâng cấp	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ bổ sung từ 5 - 10 bước
13	NVJ3-NC	Xử lý nghiệp vụ phức tạp - nâng cấp	SERVICE - JAVA	Nghiệp vụ lớn hơn 10 bước
14	DM1	Danh mục từ điển	SERVICE - JAVA	Danh mục không có tham chiếu
15	DM2	Danh mục có tham chiếu	SERVICE - JAVA	Danh mục có từ 1-3 tham chiếu
16	DM3	Danh mục có tham chiếu	SERVICE - JAVA	Danh mục có trên 3 tham chiếu
17	GD_MOBILE1	Giao diện - trung bình	UI - MOBILE	< 5 trường thông tin
18	GD_MOBILE2	Giao diện - đơn giản	UI - MOBILE	5-10 trường thông tin
19	GD_MOBILE3	Giao diện - phức tạp	UI - MOBILE	> 10 trường thông tin
20	CN_MOBILE Client1	Chức năng Client- Đơn giản	mobile
21	CN_MOBILE Client2	Chức năng Client- trung bình	mobile
22	CN_MOBILE Client3	Chức năng Client- phức tạp	mobile
23	CN_MOBILE Server1	Chức năng Server- đơn giản	mobile
24	CN_MOBILE Server2	Chức năng Server- trung bình	mobile
25	CN_MOBILE Server3	Chức năng Server- phức tạp	mobile
26	GD1_CUT	Cắt nghiệp vụ đơn giản	HTML, CSS, JS	Cắt giao diện chức năng đơn giản, màn hình < 10 trường	Màn hình chi tiết thông tin, màn hình tin tức
27	GD2_CUT	Cắt nghiệp vụ phức tạp	HTML, CSS, JS	Cắt giao diện phức tạp, cắt full toàn màn hình (menu, banner, bottom..)	Màn hình home MyViettel wap
28	CN_WEB1	Chức năng web bao gồm UI + Service - đơn giản	UI - WEB	Dưới 10 component / Component : là những hiển thị ra; case validate
29	CN_WEB2	Chức năng web bao gồm UI + Service - trung bình	UI - WEB	Có 10-20 trường thông tin
30	CN_WEB3	Chức năng web bao gồm UI + Service - phức tạp	UI - WEB	Có hơn 20 trường thông tin
31	PHP_DM1	Danh mục từ điển - đơn giản	PHP
32	PHP_DM2	Danh mục từ điển - trung bình	PHP
33	PHP_DM3	Danh mục từ điển - phức tạp	PHP
34	PHP_DM4	Danh mục có tham chiếu - đơn giản	PHP
35	PHP_DM5	Danh mục có tham chiếu - trung bình	PHP
36	PHP_DM6	Danh mục có tham chiếu - Phức tạp	PHP
37	PHP_GD1	Thiết kế giao diện đơn giản	PHP
38	PHP_GD2	Thiết kế giao diện - trung bình	PHP
39	PHP_GD3	Thiết kế giao diện - phức tạp	PHP
40	PHP_NV1	Xử lý nghiệp vụ đơn giản	PHP
41	PHP_NV2	Xử lý nghiệp vụ trung bình	PHP
42	PHP_NV3	Xử lý nghiệp vụ phức tạp	PHP
43	PHP_Box1	Một khung (box) màn hình dữ liệu đơn giản	PHP
44	PHP_Box2	Một khung (box) màn hình dữ liệu trung bình	PHP
45	PHP_Box3	Một khung (box) màn hình dữ liệu phức tạp	PHP
	TT_NV1	Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng đơn giản
	TT_NV2	Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng trung bình
	TT_NV3	Tiến trình xử lý nghiệp vụ chức năng phức tạp
	TT_DB1	Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống đơn giản
	TT_DB2	Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống trung bình
	TT_DB3	Tiến trình đồng bộ dữ liệu các hệ thống phức tạp
	TT_BC1	Tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản
	TT_BC2	Tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình
	TT_BC3	Tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp

## Định nghĩa Loại Chức năng
PHỤ LỤC 1.1 / DANH SÁCH LOẠI CHỨC NĂNG

STT	Mã loại chức năng	Tên loại chức năng	Mô tả / (Trường thông tin hoặc bước xử lý nghiệp vụ)
1	PTDL_KSNV1	Khảo sát nghiệp vụ bài toán đơn giản	Số hệ thống cần khảo sát: 1 hệ thống
2	PTDL_KSNV2	Khảo sát nghiệp vụ bài toán trung bình	Số hệ thống cần khảo sát: 1 < số hệ thống <= 3
3	PTDL_KSNV3	Khảo sát nghiệp vụ bài toán phức tạp	Số hệ thống cần khảo sát: số hệ thống > 3
4	PTDL_ĐGTNUC1	Đánh giá tiềm năng usecase đơn giản	Đánh giá giá trị mang lại: 1 UC
5	PTDL_ĐGTNUC2	Đánh giá tiềm năng usecase trung bình	Đánh giá giá trị mang lạị: 1 < số UC <=3
6	PTDL_ĐGTNUC3	Đánh giá tiềm năng usecase phức tạp	Đánh giá giá trị mang lạị: số UC > 3
7	PTDL_ĐXGPM1	Đề xuất giải pháp xây dựng model đơn giản	Số lượng model đề xuất: 1 model
8	PTDL_ĐXGPM2	Đề xuất giải pháp xây dựng model trung bình	Số lượng model đề xuất: 1 < model <=3
9	PTDL_ĐXGPM3	Đề xuất giải pháp xây dựng model phức tạp	Số lượng model đề xuất: 3 < model
10	PTDL_TNGPM1	Thống nhất giải pháp xây dựng model đơn giản	Số lượng model cần thống nhất: 1 model
11	PTDL_TNGPM2	Thống nhất giải pháp xây dựng model trung bình	Số lượng model cần thống nhất: 1 < model <=3
12	PTDL_TNGPM3	Thống nhất giải pháp xây dựng model phức tạp	Số lượng model cần thống nhất: 3 < model
13	PTDL_XDKBTĐ1	Xây dựng kịch bản tác động đơn giản, bao gồm luồng triển khai	Kịch bản <3 bước
14	PTDL_XDKBTĐ2	Xây dựng kịch bản tác động trung bình, bao gồm luồng triển khai	Kịch bản từ 3-5 bước
15	PTDL_XDKBTĐ3	Xây dựng kịch bản tác động phức tạp, bao gồm luồng triển khai	Kịch bản >5 bước
16	PTDL_XDBC_HQTĐ	Xây dựng report đánh giá hiệu quả tác động	Report dạng dashboard đơn giản, các chỉ số cần theo dõi đã rõ (TUR, doanh thu ..) không cần các hiệu ứng => sử dụng mã chức năng DV_TABLEAU_DASHBOARD1
17	PTDL_BLACKLIST	Chuẩn bị logic blacklist	Backlist đã rõ khi chốt yêu cầu
18	PTDL_XUAT_BANG_TK	Đẩy tập triển khai tác động	Lọc danh sách blacklist theo các điều kiện của BA và chia tập đánh giá theo logic => lấy theo nỗ lực của Tổng hợp dữ liệu đơn giản: DP_AGG1
19	PTDL_CHECK_DAIDIEN	Cross-check các tập về tính đại diện	Đã có code check tính đại điện, chỉ việc chạy
20	PTDL_GIAMSAT_TACDONG	Giám sát quá trình thực hiện tác động	Chỉ giám sát quá trình thực hiện tác động đúng theo kịch bản (qua email/giao diện hệ thống campaign)
21	PTDL_ĐGHQ_TACDONG1	Đánh giá hiệu quả tác động đơn giản	Chỉ lấy các chỉ số hiệu quả tác động: tỉ lệ tác động thành công, việc blocking có đảm bảo, thời gian tác động, chỉ số so sánh hiệu quả giữa các tập
22	PTDL_ĐGHQ_TACDONG2	Đánh giá hiệu quả tác động phức tạp	Lấy các chỉ số + Postanalysis + Đưa ra các bước tiếp theo
23	PTDL_EXPLORE_DATA	Tìm hiểu đặc tính các trường dữ liệu	Check phân phối, quantitle, số bản ghi, số bản ghi bị null, số bản ghi có giá trị bằng 0, số distinct value, value_counts của các distinct value / Số lượng feature càng lớn thì việc tính toán và check càng mất thời gian
24	PTDL_HYPOTHESIS	Xây dựng / bổ sung giả thuyết, bao gồm dựng luồng và phân tích	Đọc thêm paper/trao đổi kinh doanh để tìm, tạo các feature mới thể hiện cho, ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng / Đây là estimate thời gian cho 1 giả thuyết
25	PTDL_FEATURE_ENGINEERING	Thực hiện feature engineering	Hiểu từng dữ liệu một và tạo, transform những features đó
26	PTDL_TRAIN_MODEL_BASE	Training model base	Training model base
27	PTDL_MODEL_TUNING	Fine-tune hyperparameters	Fine-tune hyperparameters
28	PTDL_ENSEMBLE_MODEL	Ensemble các model	Ensemble các model
29	PTDL_TEST_MODEL	Đo performance model lần cuối trên test set	Đo performance model lần cuối trên test set
30	PTDL_BC_KQ_MODEL	Trình bày kết quả model	Trình bày kết quả model
31	PTDL_DONGBO_DULIEU1	Đồng bộ dữ liệu đơn giản	< 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 nguồn
32	PTDL_DONGBO_DULIEU2	Đồng bộ dữ liệu trung bình	10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 nguồn
33	PTDL_DONGBO_DULIEU3	Đồng bộ dữ liệu phức tạp	> 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 nguồn trở lên
34	PTDL_TONGHOP_FEATURE1	Tổng hợp dữ liệu nhỏ	< 5 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 1 bước
35	PTDL_TONGHOP_FEATURE2	Tổng hợp dữ liệu đơn giản	< 10 trường thông tin hoặc dung lượng < 1GB hoặc <= 2 bước
36	PTDL_TONGHOP_FEATURE3	Tổng hợp dữ liệu trung bình	10-30 trường thông tin hoặc dung lượng từ 1-3GB hoặc từ 2 -5 bước
37	PTDL_TONGHOP_FEATURE4	Tổng hợp dữ liệu phức tạp	> 30 trường thông tin hoặc dung lượng >3GB hoặc từ 5 bước trở lên
38	PTDL_KHS1	Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo	Số lượng use-case: 1 use-case hoặc <3 nhân sự
39	PTDL_KHS2	Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo	Số lượng use-case: 2 use-case hoặc >=3 và <5 nhân sự
40	PTDL_KHS3	Đánh giá kết quả sprint trước và lên kế hoạch sprint tiếp theo	Số lượng use-case: >3 use-case hoặc >=5 nhân sự
41	PTDL_ĐPRS1	Điều phối và rà soát công việc hằng ngày	Số lượng use-case: 1 use-case hoặc <3 nhân sự
42	PTDL_ĐPRS2	Điều phối và rà soát công việc hằng ngày	Số lượng use-case: 2 use-case hoặc >=3 và <5 nhân sự
43	PTDL_ĐPRS3	Điều phối và rà soát công việc hằng ngày	Số lượng use-case: >3 use-case hoặc >=5 nhân sự
44	PTDL_HOP	Họp weekly meeting/monthly meeting với đội dự án, với BGĐ
45	PTDL_TGUC1	Phối hợp thực hiện tham gia upcode đơn giản	Số lượng luồng cần phối hợp: 1 luồng
46	PTDL_TGUC2	Phối hợp thực hiện tham gia upcode trung bình	Số lượng luồng cần thống nhất: 1 < luồng <=3
47	PTDL_TGUC3	Phối hợp thực hiện tham gia upcode phức tạp	Số lượng luồng cần thống nhất: 3 < luồng
48	PTDL_NTUC1	Nghiệp thu luồng upcode đơn giản	Số lượng luồng cần phối hợp: 1 luồng
49	PTDL_NTUC2	Nghiệp thu luồng upcode trung bình	Số lượng luồng cần thống nhất: 1 < luồng <=3
50	PTDL_NTUC3	Nghiệp thu luồng upcode phức tạp	Số lượng luồng cần thống nhất: 3 < luồng
51	PTDL_XDTC1	Xây dựng test case đơn giản	Số lượng test-case cần xây dưng: 3 test-cases
52	PTDL_XDTC2	Xây dựng test case trung bình	Số lượng test-case cần xây dưng: <3 test-cases <=10
53	PTDL_XDTC3	Xây dựng test case phức tạp	Số lượng test-case cần xây dưng: 10 test-cases
54	PTDL_TAILIEU	Chuẩn bị và xây dựng các tài liệu liên quan
55	PTDL_SLBC1	Chuẩn bị slide báo cáo kết quả đơn giản	Số lượng giả thuyết: 3 giả thuyết
56	PTDL_SLBC2	Chuẩn bị slide báo cáo kết quả trung bình	Số lượng giả thuyết: 3 < giả thuyết <=5 hoặc báo cáo tuần
57	PTDL_SLBC3	Chuẩn bị slide báo cáo kết quả phức tạp	Số lượng giả thuyết: >5 giả thuyết hoặc báo cáo tháng
58	PTDL_NCGP1	Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán đơn giản	Số lượng paper: 1 paper
59	PTDL_NCGP2	Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán trung bình	Số lượng paper: 1 < paper <=3
60	PTDL_NCGP3	Nghiên cứu paper, giải pháp bài toán phức tạp	Số lượng paper: 3 < paper

## BM_Kiem thu hieu nang
			NỖ LỰC KIỂM THỬ HIỆU NĂNG (ĐƠN LẺ & KẾT HỢP)
* Điền thông tin vào các cột màu trắng
1. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ:
TT	Mã yêu cầu	Mã chức năng	Tên màn hình	Tên chức năng nhỏ	Loại chức năng	Độ phức tạp	Số lượng các bước chức năng đơn giản	Số lượng các bước chức năng trung bình	Số lượng các bước chức năng phức tạp	Thời gian tạo 1 script (phút)	Thời gian sửa 1 script (phút)	Tổng thời gian tạo và sửa script / (phút)	Thời gian thay dữ liệu test trong script / (phút)	Số lượng test / case	Thời gian viết 1 test / case (phút)	Tổng thời gian viết test / case	Concurrency	Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút)	Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút)	Thời gian chạy của 1 user (phút)	Thời gian chạy của concurrency (phút)	Tổng hợp dữ liệu sau mỗi mẫu test (phút)	Thời gian reset lại môi trường kiểm thử hiệu năng sau mỗi lần test (phút)	Tổng thời gian test hiệu năng đơn lẻ (phút)	Ghi chú
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	YC_1	MCN_1	MH_1	Quản lý phòng ban theo chức năng	Tìm kiếm	1	1	1	0	9	30	39	25	1	5	5	50	0.016666666666667	0.016666666666667	1	4.66666666666667	5	5	242.333333333333
2	YC_2	MCN_2	MH_2	Thêm mới phòng ban	Thêm mới	2	0	0	0	5	45	50	40	1	5	5	40	0.016666666666667	0.016666666666667	3	6.33333333333333	5	5	336.666666666667
3	YC_3	MCN_3	MH_3	Sửa dữ liệu phòng ban	Sửa	1	0	0	0	2	30	32	15	1	5	5	30	0.016666666666667	0.016666666666667	1	4	5	5	182
4	YC_4	MCN_4	MH_4	Xóa dữ liệu phòng ban	Xóa	3	0	0	0	10	60	70	75	1	5	5	50	0.016666666666667	0.016666666666667	4	7.66666666666667	5	5	538.333333333333
5	YC_5	MCN_5	MH_5	Báo cáo quản lý phòng ban	Báo cáo	3	0	0	0	10	60	70	15	1	5	5	10	0.016666666666667	0.016666666666667	4	6.33333333333333	5	5	231.666666666667
6	YC_6	MCN_6	MH_6	Cập nhật dữ liệu (Xử lý, thu hồi….)	Cập nhật dữ liệu	3	1	2	3	52	60	112	15	1	5	5	10	0.016666666666667	0.016666666666667	4	6.33333333333333	5	5	273.666666666667
7	YC_7	MCN_7	MH_7	Import phòng ban	Import	2	0	0	0	5	45	50	25	1	5	5	25	0.016666666666667	0.016666666666667	3	5.83333333333333	5	5	259.166666666667
8	YC_8	MCN_8	MH_8	Export phòng ban	Export	2	0	0	0	5	45	50	30	1	5	5	30	0.016666666666667	0.016666666666667	3	6	5	5	285
9	YC_9	MCN_8	MH_9	Load đối tượng trên bản đồ	Load đối tượng trên bản đồ	2	0	0	0	5	45	50	40	1	5	5	40	0.016666666666667	0.016666666666667	3	6.33333333333333	5	5	336.666666666667

Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng đơn lẻ								=	5.59	(mandays)

2. Kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp:
TT	Mã yêu cầu	Mã chức năng	Tên màn hình	Tên chức năng nhỏ	Loại chức năng	Độ phức tạp	Số lượng các bước chức năng đơn giản	Số lượng các bước chức năng trung bình	Số lượng các bước chức năng phức tạp	Thời gian tạo 1 script (phút)	Thời gian sửa 1 script (phút)	Tổng thời gian tạo và sửa script	Thời gian thay dữ liệu test trong script	Con / currency	Thời gian bắt đầu khởi tạo 1 user (phút)	Thời gian bắt đầu kết thúc 1 user (phút)	Thời gian chạy của 1 user (phút)	Thời gian chạy của concurrency (phút)	Chức năng đã được tạo script khi test đơn lẻ chưa? (1:đã tạo, 0:chưa tạo)	Tổng thời gian test hiệu năng kết hợp (phút)	Ghi chú
1	YC_1	MCN_1	MH_1	Quản lý phòng ban theo chức năng	Tìm kiếm	1	1	1	0	9	30	39	25	50	0.016666666666667	0.016666666666667	1	4.66666666666667	1	148.333333333333
2	YC_2	MCN_2	MH_2	Thêm mới phòng ban	Thêm mới	2	0	0	0	5	45	50	40	40	0.016666666666667	0.016666666666667	3	6.33333333333333	1	231.666666666667

Thời gian kiểm thử hiệu năng 9 chức năng kết hợp							=	0.91	(mandays)

3. Thời gian tạo báo cáo kiểm thử hiệu năng:					240	(phút)
4. Rủi ro trong quá trình kiểm thử hiệu năng: Gồm các rủi ro: / 1. Server hoạt động không ổn định / 2. LoadRunner bị lỗi / 3. Tìm hiểu nghiệp vụ cần kiểm thử hiệu năng / 4. Dữ liệu test hiệu năng bị chuẩn bị thiếu / 5. Nghiên cứu tìm hiểu thêm về LoadRunner áp dụng vào kiểm thử hiệu năng dự án / …………………...							960	(phút)
5. Thời gian tạo dữ liệu test :				240	(Đây là phần đội phát triển nhập dữ liệu)
	Chức năng			Số lượng bảng giao tiếp	Thời gian (phút)
	Tìm kiếm			3	30
	Thêm mới			4	40
	Sửa			2	20
	Xóa			1	10
	Báo cáo			5	50
	Cập nhật dữ liệu			2	20
	Import			3	30
	Export			2	20
	Load đối tượng trên bản đồ			2	20

Tổng thời gian kiểm thử hiệu năng					9.50	(mandays)
Chú ý					Nếu thời gian lẻ >=0.5md, làm tròn lên 1 md, ngược lại, <0.5md, làm tròn xuống

			1
			2			Tìm kiếm
			3			Thêm mới
						Sửa
						Xóa
						Cập nhật dữ liệu
						Báo cáo
						Import
						Export
						Load đối tượng trên bản đồ

## HDKTHN
HƯỚNG DẪN KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MỘT SỐ THỜI GIAN CỤ THỂ

1. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL E1
- Với chức năng đơn giản: Tổng nỗ lực thực hiện <=1 md
- Với chức năng trung bình: Tổng nỗ lực thực hiện <=1.5md
- Với chức năng phức tạp: Tổng nỗ lực thực hiện <=2md
# Độ phức tạp của chức năng do CBGP đánh giá trong quá trình làm việc với khách hàng mô tả trong tài liệu KSSB

2. Ước lượng kiểm thử hiệu năng tại thời điểm làm ULNL Ef
Thời gian tạo script cho 1 chức năng đơn giản : 2'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng trung bình: 5'
Thời gian tạo script cho 1 chức năng phức tạp: 10'

Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử đơn lẻ: 5'
Thời gian viết 1 testcase cho kiểm thử tích hợp: 5'

Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng đơn giản với 1 user : 0.5'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng trung bình với 1 user : 1'
Thời gian thay dữ liệu test cho 1 chức năng phức tạp với 1 user : 1.5'

Thời gian sửa script cho 1 chức năng đơn giản : 30'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng trung bình: 45'
Thời gian sửa script cho 1 chức năng phức tạp: 60'

Độ phức tạp của chức năng:
1.Đơn giản: Giao tiếp <= 2 bảng trong DB
2.Trung bình: 2< Giao tiếp <= 5 bảng trong DB
3.Phức tạp: Giao tiếp > 5 bảng trong DB

Thời gian tạo dữ liệu test:
Giao tiếp 1 bảng: 10'

Hướng dẫn về các bước chức năng đơn giản\trung bình\phức tạp: / Cụ thể: / Khi thực hiện kiểm thử hiệu năng chức năng D, cần đi qua 3 bước chức năng A, B, C / Cứ sau mỗi 1 button được hiểu là 1 bước chức năng / (đồng thời, khi cần tìm kiếm dữ liệu tại 1 textbox mà xử lý dữ liệu quá lâu, ràng buộc nhiều bảng trong DB theo nghiệp vụ MSS (>5 bảng) cũng được coi là 1 bước chức năng). / VD: / A là button Login (chương trình nào cũng phải qua bước này), nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB <=2 / --> có 1 bước chức năng đơn giản / B là 1 button Tìm kiếm, nếu 2<số lượng bảng giao tiếp trong DB <=5 : / --> có 1 bước chức năng trung bình / C là button Xử lý nghiệp vụ, nếu số lượng bảng giao tiếp trong DB >5 / --> có 1 bước chức năng phức tạp / --> Điền thông tin vào ô màu trắng tại các cột trong template như sau: / Số lượng các bước chức năng đơn giản: 1 / Số lượng các bước chức năng trung bình: 1 / Số lượng các bước chức năng phức tạp: 1

## HD ULNL
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC THỰC HIỆN PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức
	Cách thức ước lượng (estimation) nỗ lực thực hiện: Dựa vào CSDL ước lượng nỗ lực ( Chức năng và phi chức năng)

2. Chi tiết các bước thực hiện ước lượng nỗ lực thực hiện phần mềm	Xác định công nghệ dự án
Bước 1	Xác định danh sách chức năng		Xác định quy mô và phạm vi bài toán thực hiện
Bước 2	Xác định nỗ lực chức năng		- Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng"
Bước 3	Xác định nỗ lực phi chức năng (QTDA, Triển khai...)		Chọn mã chức năng phù hợp với chức năng thực hiện theo CSDL ULNL chức năng. Chỉ thực hiện điền thông tin vào cột màu trắng, các cột màu xanh tự động điền thông tin theo công thức. / Xác định thêm % tái sử dụng của từng chức năng (nếu có) / Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%. Trong trường hợp thiếu loại chức năng so với ước lượng chuẩn thì phải thực hiện báo cáo BGĐ phê duyệt trước khi áp dụng.
Bước 4	Xác định tổng nỗ lực dự án và phân bổ chi tiết		Căn cứ vào CSDL phi chức năng liệt kê các yêu cầu phi chức năng cần thực hiện vào sheet NL phi chức năng. / Ghi chú: Trong quá trình thực hiện cho phép điều chỉnh nguồn lực sai số +/- 10%
Bước 5			Dữ liệu sẽ tự tính toán hiện thị tại sheet "Tổng hơp". Dự án muốn hiện chi tiết dữ liệu nào có thể tự điều chỉnh để hiển thị.

## Ty le phan bo nguon luc du an
Tỷ lệ phân bổ nguồn lực dự án web
Nguồn lực cho các công việc trong dự án
STT	Công việc	Diễn giải		Nỗ lực (MD)	Tỷ lệ (%)	Có thực hiện?
1	Quản trị dự án	Nỗ lực cho hoạt động QTDA (lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ, chất lượng, báo cáo, họp định kỳ, họp khởi động, họp kết thúc, họp milestone…)		20.50	9.2%	Có
2	Phân tích	Nỗ lực cho các hoạt động khảo sát, tạo và xem xét các tài liệu phân tích, Prototype và thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT		10.00	4.5%	Có
3	Thiết kế	Nỗ lực cho các hoạt động làm tài liệu thiết kế		15.00	6.7%	Có
4	Tổng nỗ lực coding (MD)	Là tổng nỗ lực coding và Unit test của các chức năng khi chưa tính % tái sử dụng		98.00	43.8%	Có
5	Nỗ lực cho viết KBKT (MD)	Nỗ lực cho: viết KBKT, xem xét, phê duyệt KBKT, làm biên bản nghiệm thu nội bộ, thực hiện kiểm thử		80.50	35.9%	Có
7	Tổng nỗ lực thực hiện (MD)	Là tổng nỗ lực thực hiện của dự án sau khi trừ đi nỗ lực các giai đoạn không thực hiện		224.00	100.0%

## HD Tái sử dụng PM
HƯỚNG DẪN ƯỚC LƯỢNG NỖ LỰC TÁI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
1. Mục đích, cách thức: Đánh giá khả năng tái sử dụng của hệ thống để đưa ra ULNL chuẩn.
2. Bảng hướng dẫn thời điểm thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng

STT	Thời điểm thực hiện	Tài liệu đầu vào	Biểu mẫu thực hiện	Tài liệu đầu vào	Biểu mẫu thực hiện
1	Trong giai đoạn Khảo sát sơ bộ, tìm hiểu yêu cầu kĩ thuật, nghiệp vụ của hệ thống	Khảo sát sơ bộ	Biểu mẫu ước lượng nỗ lực.	Tài liệu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống	Biểu mẫu ước lượng nỗ lực

3. Chi tiết các bước thực hiện đánh giá khả năng tái sử dụng
Bước 1	Đề xuất các hệ thống, chức năng tái sử dụng / Đánh giá, thẩm định khả năng tái sử dụng / Thống nhất khả năng và tỷ lệ tái sử dụng / Tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống / Xác định ULNL tái sử dụng	Xác định dự án thực hiện trên công nghệ Java, WEB, Mobile… Tìm hiểu các nghiệp vụ dự án
Bước 2		- Liệt kê các chức năng của hệ thống vào sheet NL Chuc nang tại cột "Tên chức năng" và cột "Mô tả chức năng" và tỷ lệ tái sử dụng tương ứng
Bước 3		Bộ phận được giao thực hiện đánh giá thẩm định dựa trên các tiêu chí: / 3.1 Tái sử dụng về công nghệ, thiết kế, framework / 3.2 Tái sử dụng về tài liệu giải pháp, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch xây dựng sản phẩm / 3.3 Tái sử dụng về thiết kế cơ sở dữ liệu, mã nguồn, công cụ hỗ trợ phát triển sản phẩm / 3.4 Tái sử dụng từ các chức năng trong cùng hệ thống. / 3.5 Tái sử dụng dựa trên năng lực kinh nghiệm của nhóm phát triển sản phẩm / 3.6 Trong quá trình xây dựng sản phẩm, ngoài việc đánh giá khả năng tái sử dụng được từ hệ thống khác cũng cần đánh giá để thiết kế các thành phần của hệ thống đó có thể tái sử dụng về sau (Khi thiết kế ko chú ý tới việc tái sử dụng thì việc tác sử dụng sau này trở nên khó khăn).
Bước 4		Cập nhật tỷ lệ tái sử dụng theo BM ULNL
Bước 5		Xác định nỗ lực tái sử dụng theo BM ULNL

## CSDL CN
Phụ lục 1.3: / CƠ SỞ DỮ LIỆU CHỨC NĂNG

TT	Loại chức năng	Loại công việc	Công việc	Nỗ lực (MH)

1	NVJ1-PTM	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ1-PTM	3
2	NVJ1-PTM	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-PTM	2
3	NVJ1-PTM	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho NVJ1-PTM	1
4	NVJ1-PTM	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ1-PTM	1
5	NVJ1-PTM	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ1-PTM	10
6	NVJ1-PTM	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho NVJ1-PTM	6
7	NVJ1-PTM	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-PTM	4
8	NVJ1-PTM	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-PTM	4
9	NVJ1-PTM	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-PTM	1
10	NVJ2-PTM	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ2-PTM	5
11	NVJ2-PTM	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-PTM	4
12	NVJ2-PTM	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho NVJ2-PTM	1
13	NVJ2-PTM	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ2-PTM	2
14	NVJ2-PTM	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ2-PTM	14
15	NVJ2-PTM	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho NVJ2-PTM	9
16	NVJ2-PTM	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-PTM	6
17	NVJ2-PTM	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-PTM	6
18	NVJ2-PTM	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-PTM	2
19	NVJ3-PTM	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ3-PTM	8
20	NVJ3-PTM	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-PTM	8
21	NVJ3-PTM	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho NVJ3-PTM	2
22	NVJ3-PTM	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ3-PTM	2
23	NVJ3-PTM	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ3-PTM	18
24	NVJ3-PTM	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho NVJ3-PTM	12
25	NVJ3-PTM	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-PTM	10
26	NVJ3-PTM	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-PTM	10
27	NVJ3-PTM	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-PTM	3
28	GD_WEB1	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_WEB1	3
29	GD_WEB1	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB1	2
30	GD_WEB1	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_WEB1	1
31	GD_WEB1	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_WEB1	8
32	GD_WEB1	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB1	4
33	GD_WEB1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB1	4
34	GD_WEB1	viết kịch bản kiểm thử tự động	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB1	6
35	GD_WEB1	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB1	1
36	GD_WEB2	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_WEB2	5
37	GD_WEB2	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB2	2
38	GD_WEB2	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_WEB2	2
39	GD_WEB2	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_WEB2	12
40	GD_WEB2	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB2	6
41	GD_WEB2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB2	6
42	GD_WEB2	viết kịch bản kiểm thử tự động	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB2	9
43	GD_WEB2	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB2	2
44	GD_WEB3	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_WEB3	8
45	GD_WEB3	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_WEB3	2
46	GD_WEB3	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_WEB3	4
47	GD_WEB3	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_WEB3	16
48	GD_WEB3	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_WEB3	8
49	GD_WEB3	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_WEB3	8
50	GD_WEB3	viết kịch bản kiểm thử tự động	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử tự động cho GD_WEB3	12
51	GD_WEB3	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_WEB3	3
52	BC1	QTDA	Thực hiện QTDA cho BC1	2
53	BC1	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho BC1	2
54	BC1	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho BC1	2
55	BC1	TKCT	Thực hiện TKCT cho BC1	2
56	BC1	Cấu hình tổng hợp ETL	Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC1	4
57	BC1	Design file birt	Thực hiện Design file birt cho BC1	3
58	BC1	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC1	2
59	BC1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho BC1	2
60	BC1	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho BC1	2
61	BC2	QTDA	Thực hiện QTDA cho BC2	2
62	BC2	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho BC2	2
63	BC2	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho BC2	4
64	BC2	TKCT	Thực hiện TKCT cho BC2	4
65	BC2	Cấu hình tổng hợp ETL	Thực hiện Cấu hình tổng hợp ETL cho BC2	6
66	BC2	Design file birt	Thực hiện Design file birt cho BC2	4
67	BC2	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho BC2	4
68	BC2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho BC2	6
69	BC2	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho BC2	4
70	NVJ3-NC	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ3-NC	1.5
71	NVJ3-NC	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ3-NC	2
72	NVJ3-NC	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ3-NC	1.5
73	NVJ3-NC	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ3-NC	7
74	NVJ3-NC	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ3-NC	1
75	NVJ3-NC	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ3-NC	4
76	NVJ3-NC	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ3-NC	1
77	NVJ2-NC	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ2-NC	0.75
78	NVJ2-NC	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ2-NC	1
79	NVJ2-NC	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ2-NC	0.75
80	NVJ2-NC	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ2-NC	3
81	NVJ2-NC	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ2-NC	0.5
82	NVJ2-NC	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ2-NC	1.5
83	NVJ2-NC	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ2-NC	0.5
84	NVJ1-NC	QTDA	Thực hiện QTDA cho NVJ1-NC	0.5
85	NVJ1-NC	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho NVJ1-NC	0.5
86	NVJ1-NC	TKCT	Thực hiện TKCT cho NVJ1-NC	0.25
87	NVJ1-NC	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho NVJ1-NC	1.5
88	NVJ1-NC	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho NVJ1-NC	0.25
89	NVJ1-NC	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho NVJ1-NC	1
90	NVJ1-NC	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho NVJ1-NC	0.75
91	DM2	QTDA	Thực hiện QTDA cho DM2	1.5
92	DM2	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho DM2	2.5
93	DM2	TKCT	Thực hiện TKCT cho DM2	2
94	DM2	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho DM2	9
95	DM2	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM2	2
96	DM2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho DM2	4.5
97	DM2	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho DM2	1
98	GD_MOBILE1	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE1	0.75
99	GD_MOBILE1	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE1	1.25
100	GD_MOBILE1	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE1	1
101	GD_MOBILE1	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE1	4
102	GD_MOBILE1	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE1	1
103	GD_MOBILE1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE1	2
104	GD_MOBILE1	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE1	0.5
105	GD_MOBILE2	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE2	1.5
106	GD_MOBILE2	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE2	2.5
107	GD_MOBILE2	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE2	4
108	GD_MOBILE2	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE2	8
109	GD_MOBILE2	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE2	3
110	GD_MOBILE2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE2	4
111	GD_MOBILE2	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE2	2
112	GD_MOBILE3	QTDA	Thực hiện QTDA cho GD_MOBILE3	3
113	GD_MOBILE3	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho GD_MOBILE3	5
114	GD_MOBILE3	TKCT	Thực hiện TKCT cho GD_MOBILE3	7
115	GD_MOBILE3	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho GD_MOBILE3	17
116	GD_MOBILE3	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho GD_MOBILE3	5
117	GD_MOBILE3	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho GD_MOBILE3	9
118	GD_MOBILE3	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho GD_MOBILE3	2.5
119	DM1	QTDA	Thực hiện QTDA cho DM1	1
120	DM1	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho DM1	1
121	DM1	TKCT	Thực hiện TKCT cho DM1	0.5
122	DM1	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho DM1	3
123	DM1	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho DM1	0.5
124	DM1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho DM1	2
125	DM1	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho DM1	1
126	CN_WEB_KT	QTDA	Thực hiện QTDA cho CN_WEB_KT	8
127	CN_WEB_KT	TKCT	Thực hiện TKCT cho CN_WEB_KT	8
128	CN_WEB_KT	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho CN_WEB_KT	32
129	CN_WEB_KT	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB_KT	16
130	CN_WEB_KT	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB_KT	8
131	CN_WEB_KT	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB_KT	8
132	GD1_CUT	cắt style css và html, js	Thực hiện cắt html, css, js	1.2
133	GD1_CUT	kiểm thử	Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau	0.8
134	GD2_CUT	cắt style css và html, js	Thực hiện cắt html, css, js	4
135	GD2_CUT	kiểm thử	Test trên các màn hình khác nhau, trình duyệt khác nhau	2
136	CN_WEB1	QTDA	Thực hiện QTDA cho CN_WEB1	1.5
137	CN_WEB1	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB1	1
138	CN_WEB1	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB1	0.5
139	CN_WEB1	TKCT	Thực hiện TKCT cho CN_WEB1	2
140	CN_WEB1	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho CN_WEB1	8
141	CN_WEB1	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB1	6
142	CN_WEB1	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB1	2
143	CN_WEB1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB1	6
144	CN_WEB1	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB1	1
145	CN_WEB2	QTDA	Thực hiện QTDA cho CN_WEB2	1.5
146	CN_WEB2	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB2	1
147	CN_WEB2	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB2	0.5
148	CN_WEB2	TKCT	Thực hiện TKCT cho CN_WEB2	2
149	CN_WEB2	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho CN_WEB2	12
150	CN_WEB2	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB2	8
151	CN_WEB2	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB2	2
152	CN_WEB2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB2	8
153	CN_WEB2	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB2	1.5
154	CN_WEB3	QTDA	Thực hiện QTDA cho CN_WEB3	1.5
155	CN_WEB3	tạo PTYC	Thực hiện tạo PTYC cho CN_WEB3	2
156	CN_WEB3	TKCSDL	Thực hiện TKCSDL cho CN_WEB3	1
157	CN_WEB3	TKCT	Thực hiện TKCT cho CN_WEB3	2
158	CN_WEB3	Lập trình	Thực hiện Lập trình cho CN_WEB3	16
159	CN_WEB3	viết Unit test	Thực hiện viết Unit test cho CN_WEB3	12
160	CN_WEB3	viết kịch bản kiểm thử	Thực hiện viết kịch bản kiểm thử cho CN_WEB3	4
161	CN_WEB3	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN_WEB3	12
162	CN_WEB3	viết HDSD	Thực hiện viết HDSD cho CN_WEB3	2
163	CN_MOBILE Client1	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client đơn giản	3.52
164	CN_MOBILE Client1	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client đơn giản	4
165	CN_MOBILE Client1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client đơn giản	3.52
166	CN_MOBILE Client2	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client trung bình	7.04
167	CN_MOBILE Client2	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client trung bình	12
168	CN_MOBILE Client2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client trung bình	6.88
169	CN_MOBILE Client3	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Client phức tạp	14.08
170	CN_MOBILE Client3	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Client phức tạp	20
171	CN_MOBILE Client3	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Client phức tạp	13.84
172	CN_MOBILE Server1	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server đơn giản	3.52
173	CN_MOBILE Server1	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server t đơn giản	2
174	CN_MOBILE Server1	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server đơn giản	3.52
175	CN_MOBILE Client2	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server trung bình	7.04
176	CN_MOBILE Client2	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server trung bình	6
177	CN_MOBILE Client2	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server trung bình	6.88
178	CN_MOBILE Client3	Giải pháp	Thực hiện giải pháp cho CN MOBILE Server phức tạp	14.08
179	CN_MOBILE Client3	Phát triển	Thực hiện phát triển cho CN MOBILE Server phức tạp	6
180	CN_MOBILE Client3	kiểm thử	Thực hiện kiểm thử cho CN MOBILE Server phức tạp	13.84
181	PHP_DM1	Giải pháp	Giải pháp danh mục từ điển đơn giản	3.68
182	PHP_DM1	Phát triển	Phát triển danh mục từ điển đơn giản	2
183	PHP_DM1	kiểm thử	Kiểm thử danh mục từ điển đơn giản	3.52
184	PHP_DM2	Giải pháp	Giải pháp danh mục từ điển trung bình	5.6
185	PHP_DM2	Phát triển	Phát triển danh mục từ điển trung bình	2
186	PHP_DM2	kiểm thử	Kiểm thử danh mục từ điển trung bình	5.2
187	PHP_DM3	Giải pháp	Giải pháp danh mục từ điển phức tạp	7.36
188	PHP_DM3	Phát triển	Phát triển danh mục từ điển phức tạp	2
189	PHP_DM3	kiểm thử	Kiểm thử danh mục từ điển phức tạp	6.88
190	PHP_DM4	Giải pháp	Giải pháp danh mục tham chiếu đơn giản	5.6
191	PHP_DM4	Phát triển	Phát triển danh mục tham chiếu đơn giản	4
192	PHP_DM4	kiểm thử	Kiểm thử danh mục tham chiếu đơn giản	5.2
193	PHP_DM5	Giải pháp	Giải pháp danh mục tham chiếu trung bình	7.36
194	PHP_DM5	Phát triển	Phát triển danh mục tham chiếu trung bình	6
195	PHP_DM5	kiểm thử	Kiểm thử danh mục tham chiếu trung bình	6.88
196	PHP_DM6	Giải pháp	Giải pháp danh mục tham chiếu phức tạp	11.04
197	PHP_DM6	Phát triển	Phát triển danh mục tham chiếu phức tạp	8
198	PHP_DM6	kiểm thử	Kiểm thử danh mục tham chiếu phức tạp	10.4
199	PHP_GD1	Giải pháp	Giải pháp thiết kế giao diện đơn giản	1.84
200	PHP_GD1	Phát triển	Phát triển thiết kế giao diện đơn giản	2
201	PHP_GD1	kiểm thử	Kiểm thử thiết kế giao diện đơn giản	1.68
	PHP_GD1	Cắt CSS	Cắt CSS thiết kế giao diện đơn giản	7.68
202	PHP_GD2	Giải pháp	Giải pháp thiết kế giao diện trung bình	3.68
203	PHP_GD2	Phát triển	Phát triển thiết kế giao diện trung bình	4
204	PHP_GD2	kiểm thử	Kiểm thử thiết kế giao diện trung bình	3.52
	PHP_GD2	Cắt CSS	Cắt CSS thiết kế giao diện trung bình	22.24
205	PHP_GD3	Giải pháp	Giải pháp thiết kế giao diện phức tạp	5.6
206	PHP_GD3	Phát triển	Phát triển thiết kế giao diện phức tạp	6
207	PHP_GD3	kiểm thử	Kiểm thử thiết kế giao diện phức tạp	5.2
	PHP_GD3	Cắt CSS	Cắt CSS giao diện phức tạp	29.44
208	PHP_NV1	Giải pháp	Giải pháp xử lý nghiệp vụ đơn giản	3.68
209	PHP_NV1	Phát triển	Phát triển xử lý nghiệp vụ đơn giản	2
210	PHP_NV1	kiểm thử	Kiểm thử xử lý nghiệp vụ đơn giản	3.52
211	PHP_NV2	Giải pháp	Giải pháp xử lý nghiệp vụ trung bình	7.36
212	PHP_NV2	Phát triển	Phát triển xử lý nghiệp vụ trung bình	4
213	PHP_NV2	kiểm thử	Kiểm thử xử lý nghiệp vụ trung bình	6.88
214	PHP_NV3	Giải pháp	Giải pháp xử lý nghiệp vụ phức tạp	11.04
215	PHP_NV3	Phát triển	Phát triển xử lý nghiệp vụ phức tạp	6
216	PHP_NV3	kiểm thử	Kiểm thử xử lý nghiệp vụ phức tạp	10.4
217	PHP_Box1	Giải pháp	Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu đơn giản	3.68
218	PHP_Box1	Phát triển	Phát triển 1 box màn hình dữ liệu đơn giản	2
219	PHP_Box1	kiểm thử	Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu đơn giản	3.52
220	PHP_Box2	Giải pháp	Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu trung bình	7.36
221	PHP_Box2	Phát triển	Phát triển 1 box màn hình dữ liệu trung bình	4
222	PHP_Box2	kiểm thử	Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu trung bình	6.88
223	PHP_Box3	Giải pháp	Giải pháp 1 box màn hình dữ liệu phức tạp	11.04
224	PHP_Box3	Phát triển	Phát triển 1 box màn hình dữ liệu phức tạp	6
225	PHP_Box3	kiểm thử	Kiểm thử 1 box màn hình dữ liệu phức tạp	10.4
226	TT_NV1	Giải pháp	Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản	7.36
227	TT_NV1	Phát triển	Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản	8
228	TT_NV1	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ đơn giản	6.88
229	TT_NV2	Giải pháp	Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình	11.04
230	TT_NV2	Phát triển	Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình	12
231	TT_NV2	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ trung bình	10.4
232	TT_NV3	Giải pháp	Giải pháp tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp	14.72
233	TT_NV3	Phát triển	Phát triển tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp	16
234	TT_NV3	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình xử lý nghiệp vụ phức tạp	13.84
235	TT_DB1	Giải pháp	Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản	7.36
236	TT_DB1	Phát triển	Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản	8
237	TT_DB1	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu đơn giản	6.88
238	TT_DB2	Giải pháp	Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình	11.04
239	TT_DB2	Phát triển	Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình	12
240	TT_DB2	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu trung bình	10.4
241	TT_DB3	Giải pháp	Giải pháp tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp	14.72
242	TT_DB3	Phát triển	Phát triển tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp	16
243	TT_DB3	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình đồng bộ dữ liệu phức tạp	13.84
244	TT_BC1	Giải pháp	Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản	7.36
245	TT_BC1	Phát triển	Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản	8
246	TT_BC1	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo đơn giản	6.88
247	TT_BC2	Giải pháp	Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình	11.04
248	TT_BC2	Phát triển	Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình	12
249	TT_BC2	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo trung bình	10.4
250	TT_BC3	Giải pháp	Giải pháp tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp	14.72
251	TT_BC3	Phát triển	Phát triển tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp	16
252	TT_BC3	kiểm thử	Kiểm thử tiến trình tổng hợp báo cáo phức tạp	13.84

## Tham chiếu list
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Xử lý giao tiếp tổng đài
Webservice (tạo, update, xóa)

Chức năng	Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục	0.29
Danh mục tham chiếu	0.1
Xử lý nghiệp vụ	0.29
Import	0.203
Tìm kiếm	0.1474
Báo cáo	0.19162
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.153296
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.246158
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS	0.1086338
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.16214
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.15
Xem thông tin	0.1969264
Xem thông tin trang frontend	0.3148464
Xử lý giao tiếp tổng đài	0.0737
Webservice (tạo, update, xóa)	0.29

Chức năng	Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục	0.406
Danh mục tham chiếu	0.14
Xử lý nghiệp vụ	0.406
Import	0.23616
Tìm kiếm	0.19188
Báo cáo	0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.33948
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS	0.16236
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.1845
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.4
Xem thông tin	0.1971936
Xem thông tin trang frontend	0.469368
Xử lý giao tiếp tổng đài	0.08856
Webservice (tạo, update, xóa)	0.406

Chức năng	Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục	0.896192
Danh mục tham chiếu	0.8
Xử lý nghiệp vụ	1.0418232
Import	0.3025
Tìm kiếm	0.242
Báo cáo	0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.484
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS	0.2662
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.2662
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.3
Xem thông tin	0.1452
Xem thông tin trang frontend	0.3872
Xử lý giao tiếp tổng đài	0.1815
Webservice (tạo, update, xóa)	0.896192

Chức năng	Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục	0.897408
Danh mục tham chiếu	0.8
Xử lý nghiệp vụ	1.582776
Import	0.63
Tìm kiếm	0.378
Báo cáo	0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.63
Tiến trình tổng hợp xử lý SMS	0.4158
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.5
Xem thông tin	0.1512
Xem thông tin trang frontend	0.4536
Xử lý giao tiếp tổng đài	0.2268
Webservice (tạo, update, xóa)	0.897408
Webservice (tạo, update, xóa)	0.897408

## Tham chiếu list2
Chức năng
Danh mục
Danh mục tham chiếu
Xử lý nghiệp vụ
Import
Tìm kiếm
Báo cáo
Tiến trình đồng bộ dữ liệu
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo
Tiến trình xử lý nghiệp vụ
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ
Xem thông tin
Xem thông tin trang frontend
Webservice (tạo, update, xóa)

Chức năng	Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử của control
Danh mục	0.1
Danh mục tham chiếu	0.1
Xử lý nghiệp vụ	0.1
Import	0.203
Tìm kiếm	0.15
Báo cáo	0.1
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.153296
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.15
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.15
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.15
Xem thông tin	0.1969264
Xem thông tin trang frontend	0.3148464
Webservice (tạo, update, xóa)	0.29

Chức năng	Nỗ lực thực hiện kiểm thử control
Danh mục	0.14
Danh mục tham chiếu	0.14
Xử lý nghiệp vụ	0.14
Import	0.23616
Tìm kiếm	0.19188
Báo cáo	0.23985
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.23616
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.5
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.4
Xem thông tin	0.1971936
Xem thông tin trang frontend	0.469368
Webservice (tạo, update, xóa)	0.406

Chức năng	Nỗ lực viết kịch bản kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục	0.896192
Danh mục tham chiếu	0.8
Xử lý nghiệp vụ	1.0418232
Import	0.3025
Tìm kiếm	0.242
Báo cáo	0.3146
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.3872
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.484
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.2
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.3
Xem thông tin	0.1452
Xem thông tin trang frontend	0.3872
Webservice (tạo, update, xóa)	0.896192

Chức năng	Nỗ lực thực hiện kiểm thử bảng dữ liệu mà chức năng tác động đến
Danh mục	0.897408
Danh mục tham chiếu	0.8
Xử lý nghiệp vụ	1.582776
Import	0.63
Tìm kiếm	0.378
Báo cáo	0.4725
Tiến trình đồng bộ dữ liệu	0.4032
Tiến trình tổng hợp xử lý báo cáo	0.63
Tiến trình xử lý nghiệp vụ	0.4725
Tiến trình xử lý luồng nghiệp vụ	0.5
Xem thông tin	0.1512
Xem thông tin trang frontend	0.4536
Webservice (tạo, update, xóa)	0.897408