## BB nghiem thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU OUTSOURCE THÁNG 11/2022
[10 empty] | Ngày lập: | 19/12/2022
Tên hệ thống |  | Adtech
Tên đối tác |  | GEM
Tổng Khối lượng nghiệm thu |  | 66 |  | MD | 3 |  |  | MM
1. Nội dung nghiệm thu:
Sản phẩm đầu ra: tài liệu giải pháp, source code
Link bàn giao sản phẩm đầu ra:
Mã story | Chi tiết công việc đối tác đã thực hiện | [5 empty] | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM) | Số lượng lỗi
4122520 | TRIỂN KHAI TỐI ƯU HỆ THỐNG ADTECH | [5 empty] | 66 | 3 | 0
| Tổng nỗ lực | [5 empty] | 66 | 3
2. Kết quả nghiệm thu
Nội dung nghiệm thu |  | Thời gian |  | lần nghiệm thu | Kết quả (Số lỗi) |  |  | Người nghiệm thu | Trừ đội dự án (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Trừ đối tác (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Ghi chú
|  | Từ ngày | Đến ngày |  | Nghiêm trọng (critical) | Cao (major) | Trung bình (minor)
Tài liệu giải pháp: | Phân tích dữ liệu social need | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Visualize dữ liệu social need |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Visualize dữ liệu order trên trang TMDT |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Phân tích dữ liệu order trên trang TMDT |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Tài liệu kiểm thử | Phân tích dữ liệu action click log trên VTmall | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Visualize dữ liệu action click log trên VTmall |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Phân tích dữ liệu nhân khẩu học người dùng |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Visualize dữ liệu nhân khẩu học người dùng |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Nghiệm thu KQ test | Phân tích những điểm có thể tối ưu trong hệ thống Adtech | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đề xuất giải pháp tối ưu hệ thống Adtech |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Thống nhất giải pháp tối ưu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Khảo sát các phương pháp Collaborative Filtering |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Collaborative Filtering với giải thuật KNN | 19/11 | 19/12 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng hệ thống Collaborative Filtering User-base |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng metric đánh giá |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đánh giá kết quả hệ thống lần cuối |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Tổng
3. Chốt nỗ lực
Nỗ lực chốt khảo sát |  | Nỗ lực sau điều chỉnh (do thay đổi YC...) (1) |  | Nỗ lực phạt đối tác - do vi phạm kế hoạch và SLA (2) |  | Nỗ lực cộng cho đối tác - do đội dựa án vi phạm SLA (3) |  | Nỗ lực cuối (MD) (1)-(2)+(3) |  | Nỗ lực cuối (MM)
|  | 66 | [5 empty] | 66 |  | 3
4. Các vấn đề trong quá trình thực hiện
Vấn đề phát sinh:
Cách giải quyết:
Đề xuất:
5. Kết luận
| ĐỐI TÁC OUTSOURCE |  |  |  | TRƯỞNG BU |  |  |  | GĐ CHUYÊN TRÁCH TT
| Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm